ВЕСТНИК

Четверг,  18 июля  2024 года № 760 (040)  Газета для официальных публикаций

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДОШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.07.2024                                                                                                                                                                  № 274-П

р.п. Кадошкино

Об утверждении муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2024-2030 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия от 29 апреля 2015 года № 160-П
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кадошкинского муниципального района», администрация Кадошкинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2024-2030 годы, согласно приложениюк настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

1)Постановление администрации Кадошкинскогомуниципальногорайона Республики Мордовия от 21 мая 2022 года №283-П «Об утверждении муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырьяипродовольствияКадошкинскогомуниципального района Республики Мордовия» на 2022 – 2025 годы»;

2) Постановление администрации Кадошкинскогомуниципальногорайона Республики Мордовия от 23октября 2023 года №364-П «О внесении изменений в  постановление администрации Кадошкинскогомуниципальногорайона Республики Мордовия от 21 мая 2022 года №283-П «Об утверждении муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырьяипродовольствияКадошкинскогомуниципального района Республики Мордовия» на 2022 – 2025 годы».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления сельского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района Радынова С.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со после его официального опубликования в газете для издания официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов «Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кадошкинского муниципального района в сети «Интернет».

И.о. Главы Кадошкинского

муниципального района

Республики Мордовия                                                                     В.В.Ханюкова

Приложение

к постановлению администрации

Кадошкинского муниципального

от «17» июля  2024 года №274-П

Муниципальная программа

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2024-2030 годы

Глава 1. Оценка текущего состояния агропромышленного комплекса Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия.

Состояние и уровень развития агропромышленного комплекса во многом определяют социально-экономическую ситуацию в республике, устойчивость развития сельских территорий. Сельское хозяйство Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия производит около 15% валового продукта.

На 1 января 2024 г.  в районе осуществляют производственно-хозяйственную деятельность 17 сельскохозяйственных предприятий. Из них: акционерные общества -1; ООО – в количестве 5; КФХ и ИП в количестве 10; ветеринарная служба -1. Доля производства продукции крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме сельскохозяйственного производства района составляет 4,4 процента. Насчитывается более 3 тыс. личных подсобных хозяйств населения.

Сельскохозяйственными предприятиями за 2023 год зерновых культур произведено на 175,1%, КРС на убой в живой массе- 88,2%, молока –на 116,9% (в соответствии с показателями 2022 года). В хозяйствах населения выращивается до 100% картофеля и овощей.

Ведущей отраслью сельскохозяйственного производства является растениеводство. Выращиваются зерновые культуры, картофель, кормовые культуры.

За последние пять лет (с 2019 по 2023 гг.)  по посевной площади зерновых культур вносились изменения, в зависимости от погодных условий (2019-19273 га; 2020-8283га;2021-17662га;2022-19563га;2023-19868га). В 2023 году земледельцами района собрано 97,5 тыс. тонн зерна.

По состоянию на 1 января 2024 г.  в районе насчитывается во всех категориях хозяйств 915 голов крупного рогатого скота, в том числе 245 голов коров. Поголовье свиней в хозяйствах населения составляет 291 голову (увеличилось по отношению к уровню 2022 г. на 4,7%).

В 2023 году произведено во всех категориях 365 тонн скота и птицы на убой в живом весе, молока –2,184 тыс. тонн,надой на одну корову в сельхозпредприятиях и КФХ за 2023 год составил 7 460 килограмм.

Значительную роль в экономике районаотводится предприятиям по выращиванию цветов (роз). За 2023 г. ими отгружено продукции на сумму более 2 млрд. рублей.

Среднемесячная начисленная заработная плата за 2023год  в сельском хозяйстве (по полному кругу предприятий) составила 63607 рублей, что на 22 процента выше аналогичного показателя 2022 года.

По результатам деятельности сельскохозяйственных организаций за 2023 год, подготовленным на основании отчетов о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, получивших государственную поддержку, рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) составила 65,5 процента.

Вместе с тем в агропромышленном комплексе республики сохраняется ряд системных проблем, сдерживающих дальнейшее развитие отрасли:

дефицит квалифицированных кадров, вызванный медленными темпами развития сельских территорий, отток трудоспособного населения, особенно молодежи;

неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ крестьянских (фермерских) хозяйств в сбыте производимой продукции; опережающий рост цен на промышленную продукцию, энергоресурсы по сравнению с ценами на сельскохозяйственную продукцию;низкая цифровизация отрасли.

Для дальнейшего стабильного развития агропромышленного комплекса района необходимо привлечение значительных финансовых ресурсов (кредитов банков, средств внутренних и внешних инвесторов и др.), а также концентрация средств, выделяемых из бюджетов всех уровней, на наиболее приоритетных направлениях в увязке с конечными результатами и усилением контроля за их целевым использованием.

Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства должно обеспечить успешную реализацию всего комплекса целей социально-экономического развития Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия в рассматриваемой перспективе.

Глава 2. Описание приоритетов и целей в сфере реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа разработана в  соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 5 июня 2023 г. № 257 «О системе управления государственными программами Республики Мордовия и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Мордовия», приказом Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия (далее – Минэкономики Республики Мордовия) от 5 июля 2023 г. № 239-П «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и мониторингу государственных программ Республики Мордовия». Приоритеты муниципальной программы Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия в сфере развития агропромышленного комплекса соответствуют основным приоритетам, установленным Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – Государственная программа Российской Федерации).

Ключевые ориентиры развития в рамках муниципальной программы:

обеспечение продовольственной и экономической безопасности;

развитие растениеводства и животноводства, в том числе с внедрением нновационных технологий;

развитие субъектов малого предпринимательства в агропромышленном комплексе;

цифровизация отраслей и подотраслей агропромышленного комплекса.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация мероприятий  проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;

В целях реализации муниципальной программы прогнозируется достижение следующих целей:

цель 1. «Создание условий для достижения значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 113 процентов» к уровню 2023 года»;

цель 2.«Создание условий для достижения значения индекса производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 114,3 процента» к уровню 2023 года»;

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных предприятиях в 2030 году -не менее 98 тыс. тонн;

цель 3. «Создание условий для достижения значения индекса производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 110 процентов к уровню 2023 года»;

цель4. «Создание условий для увеличения рентабельности сельскохозяйственных предприятий к 2030 году до 80%»;

цель 5. «Создание условий для достижения уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2030 году – 68000 рублей»;

цель 6. «Создание условий для достижения индекса производительности труда в сельскохозяйственных предприятиях в 2030 году до 125%;

цель 7. «Создание условий для достижения количества высокопроизводительных рабочих мест в сельскохозяйственных предприятиях в 2030 году до 300.

Глава 3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления.

Задачами по достижению целей являются:

-развитие отраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства;

- обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма;

-увеличение объема кредитных ресурсов, привлекаемых в агропромышленный комплекс на цели модернизации и развития производства, стимулирование ввода новых производственных мощностей в агропромышленном комплексе;

- сохранение существующего уровня участия муниципальных образований в реализации муниципальной программы;

- охват проведения противоэпизоотических мероприятий;

- обеспечение обновления парка сельскохозяйственной техники;

- информационное обеспечение в сфере сельскохозяйственного производства;

-стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве;

- поддержка кадрового обеспечения сельского хозяйства.

Способами решения поставленных задач являются:

- создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, обеспечение продовольственной безопасности с учетом экономической доступности продукции агропромышленного комплекса;

-       реализация проектов на развитие сельского туризма;

-       поддержка в области инвестиционного кредитования;

-       совершенствование управления муниципальной программы;

-     проведение противоэпизоотических мероприятий, предоставление услуг в области ветеринарии;

-       модернизация парка сельскохозяйственной техники;

-       организованное информационное обеспечение в системе ГЕОС;

Глава 4. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусматривает общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 – 2030 годах   в сумме                   25306,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2024 году – 5318,9тыс. рублей;

в 2025 году – 2393,3 тыс. рублей;

в 2026 году – 7412,3 тыс. рублей;

в 2027 году – 2455,3 тыс. рублей;

в 2028 году – 2562,3 тыс. рублей;

в 2029 году – 2557,3тыс. рублей;

в 2030 году – 2607,3тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 7760,5тыс. рублей, в том числе:

в 2024 году – 2796,0 тыс. рублей;

в 2025 году –     0,00 тыс. рублей;

в 2026 году – 4917,2тыс. рублей;

в 2027 году –0,00 тыс. рублей;

в 2028 году –     21,5тыс. рублей;

в 2029 году –     0,00тыс. рублей;

в 2030 году –     25,8тыс. рублей;

республиканского бюджета Республики Мордовия – 17546,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2024 году – 2522,9тыс. рублей;

в 2025 году – 2393,3тыс. рублей;

в 2026 году – 2495,1тыс. рублей;

в 2027 году – 2455,3 тыс. рублей;

в 2028 году – 2540,8тыс. рублей;

в 2029 году – 2557,3тыс. рублей;

в 2030 году – 2581,5тыс. рублей;

# Глава 5. Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы.

Эффективность реализации Муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Индексы производства продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов указывают на эффективность реализуемых мер в сфере производства, индекс физического объема инвестиций - на возможность осуществления модернизации и инновационного развития, динамика уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях - на эффективность производства и экономического механизма их функционирования, уровень оплаты труда в сельском хозяйстве и в целом по экономике республики - на степень решения социальных проблем отрасли.

Стоимостные показатели рассчитываются, как правило, в сопоставимых ценах соответствующего года, которые являются базой для расчета динамики и темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом или иным периодом.

Оценка эффективности выполнения показателей Муниципальной программы производится на основе информации ежеквартального мониторинга выполнения соответствующих индикаторов и количественных показателей.

Администрация Кадошкинского муниципального района ежегодно в срок до 1 марта готовит отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы (далее – годовой отчет) и представляет его в Управление экономического анализа и торговли администрации района,  в отдел экономического анализа Министерствасельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия.

В отчете дается оценка хода реализации Муниципальной программы в целом, и вошедшим в нее ведомственным целевым программам за прошедший год, а по наиболее значимым показателям (индикаторам) - нарастающим итогом. Покаждой  ведомственнойцелевой программе анализируется выполнение намеченных задач, достижение предусмотренных в них показателей (индикаторов), эффективность использования бюджетных средств.

Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1)   степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как долю мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМ = МВ/М, где:

СРМ – степень реализации основных мероприятий;

МВ – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

ССУЗ = ФФ/ ФП, где:

ССУЗ – уровень финансирования реализации Программы;

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется по формуле:

ЭС = СРМ/ССУЗ

3) степени достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn) / n, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы;

n - количество показателей (индикаторов) Программы.

Степень достижения показателя (индикатора) Программы (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы  (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП = ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

4) общей оценки эффективности реализации Программы (ЭГП) рассчитываемой по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ x ЭС.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

- Паспорт
Муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия |
| Период реализации | 2024 - 2030 г. |
| Цели муниципальной программы | 1. «Создание условий для достижения значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 113 процентов от уровня 2023 года»; |
|  | 2. «Создание условий для достижения значения индекса производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 114,3 процента от уровня 2023 года»; - Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных предприятиях в 2030 году – не менее 98 тыс. тонн |
|  | 3. «Создание условий для достижения значения индекса производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 110 процентов от уровня 2023 года»; |
|  | 4. «Создание условий для увеличения рентабельности сельcкохозяйственных предприятий в 2030 году до 80%»; |
|  | 5. «Создание условий для достижения уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2030 году – 68000 рублей»; |
|  | 6. «Создание условий для достижения индекса производительности труда в сельскохозяйственных предприятиях в 2030 году до 125%»; |
|  | 7. «Создание условий для достижения количества высокопроизводительных рабочих мест в сельскохозяйственных предприятиях в 2030 году до 300» |
| Задачи муниципальной программы | -развитие отраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства; - обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма; -увеличение объема кредитных ресурсов, привлекаемых в агропромышленный комплекс на цели модернизации и развития производства, стимулирование ввода новых производственных мощностей в агропромышленном комплексе; - сохранение существующего уровня участия муниципальных образований в реализации муниципальной программы; - охват проведения противоэпизоотических мероприятий; - обеспечение обновления парка сельскохозяйственной техники; - информационное обеспечение в сфере сельскохозяйственного производства; -стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве; - поддержка кадрового обеспечения сельского хозяйства. - |
| Целевые индикаторы | - индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2023 года, должен достигнуть в 2030 году-157%; - индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2023 года, должен достигнуть в 2030 году -159%; - валовой сбор зерновых и зернобобовых культур к уровню 2023 года, должен достигнуть в 2030 году-98 тыс.тонн; - индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2023 года, должен достигнуть в 2030 году – 150%; - рентабельность сельскохозяйственных предприятий должна достигнуть к 2030 году-80%; - уровень среднемесячной начисленной заработной платы должен составить к 2030 году- 68000 рублей; -индекс производительности труда должен составить к 2030 году- 125%; -количество высокопроизводительных рабочих мест к 2030 году -до 300ед. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации,, всего тыс.руб | 25306,7 |
| Объемы финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета за весь период реализации, тыс.руб. | 7760,5 |
| Объемы финансового обеспечения за счет средств республиканского бюджета за весь период реализации, тыс.руб. | 17546,2 |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Документ |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |  |  | Признак реализуется муниципальным образованием |  | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 113 процентовк уровню 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2022 года | муниципальная программа (далее – МП) | возрастающий | процент | 138 | 114 | 115 | 115 | 120 | 135 | 140 | 157 | Указ Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». |  | Администрация Кадошкинского муниципального района |  | нет | да |  | ЕИС |  |
| 2.Достижение значения индекса производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 114,3 процента к уровню 2023 года; валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных предприятиях в 2030 году – не менее 98 тонн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 2.2 | Индекс производства продукции растениеводства(в сопоставимых ценах) к уровню 2022 года валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных предприятиях | МП | возрастающий | процент тонн | 139 97,5 | 115 73,9 | 115 75,0 | 115 80,0 | 130 82,0 | 138 83,0 | 145 88,0 | 159 98,0 |  | Указ Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Администрация Кадошкинского муниципального района | нет |  |  | да |  | ЕИС |
| 3.Достижение значения индекса производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 110 процентов к уровню 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Индекс производства продукции животноводства(в сопоставимых ценах) к уровню 2022 года | МП | возрастающий | процент | 136 | 103 | 107 | 108 | 127 | 135 | 144 | 150 |  | Указ Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Администрация Кадошкинского муниципального района | нет |  |  | да |  | ЕИС |
| 4. Увеличение рентабельности сельскохозяйственных предприятий к 2030 году до 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | рентабельность сельскохозяйственных предприятий | МП | возрастающий | процент | 65,5 | 65,8 | 66,1 | 66,3 | 66,5 | 70 | 75 | 80,0 |  | Указ Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия » | Администрация Кадошкинского муниципального района | нет |  |  | нет |  | ЕИС |
| 5. Достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства в 2030 году – 68000 рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства | МП | возрастающий | рублей | 63607 | 64974 | 65000 | 66000 | 67000 | 67500 | 67800 | 68000 |  | Указ Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия » | Администрация Кадошкинского муниципального района | нет |  |  | нет |  | ЕИС |
| 6. Достижение индекса производительности труда в сельскохозяйственных предприятиях в 2030 году до 125%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | индекс производительности труда в сельскохозяйственных предприятиях | МП | возрастающий | процент | 121 | 110 | 114 | 115 | 116 | 117 | 120 | 125 |  | постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитии национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16 | Администрация Кадошкинского муниципального района | нет |  |  | нет |  |  |
| 7. Достижение количества высокопроизводительных рабочих мест в сельскохозяйственных предприятиях в 2030 году до 300. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | количество высокопроизводительных рабочих мест в сельскохозяйственных предприятиях | МП | возрастающий | ед. | 272 | 290 | 290 | 290 | 297 | 300 | 300 | 300 |  | постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитии национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16 | Администрация Кадошкинского муниципального района | нет |  |  | нет |  |  |

- 3. План достижения показателей муниципальной программы в 2024 году

| - № п/п | - Цели / показатели муниципальной программы | - Уровень показателя | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - январь | - февраль | - март | - апрель | - май | - июнь | - июль | - август | - сентябрь | - октябрь | - ноябрь |  |
| - 1.Создание условий для достижения значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 130 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2022 года | - МП | - процент | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 114,0 |
| - 2.Создание условий для достижения значения индекса производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 130 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2022 года -валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных предприятий | - МП МП | - процент тыс.тонн | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 115,0 73,9 |
| - 3.Создание условий для достижения значения индекса производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 115 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | - МП | - процент | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 103,0 |
| - 4. Создание условий для увеличения рентабельности в сельскохозяйственных предприятиях к 2030 г до 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1; - рентабельность сельскохозяйственных предприятий; - МП; - процент; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - -; - 65,5. |
| - 5. Создание условий для достижения уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2030 г – 68000 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1 | - Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства | - МП | - рублей- | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 63607 |
| - 6. Создание условий для достижения индекса производительности труда в сельскохозяйственных предприятиях в 2030 году до 125 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1 | - индекс производительности труда в сельскохозяйственных предприятиях | - МП | - процент | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - | - 121 |
| - 7. Создание условий количества высокопроизводительных рабочих мест в сельскохозяйственных предприятиях в 2030 году в количестве 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1 | - количество высокопроизводительных рабочих мест в сельскохозяйственных предприятиях | - МП | - ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 272 |

- 4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Муниципальные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия» (куратор – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Кадошкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  | Срок реализации: 2024 – 2030 годы |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие отраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства ( в сопоставимых ценах) на 52,6% к 2022 году | Созданыусловия для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, производимой сельхозтоваропроизводителями, на внутреннем и внешнем рынках; обеспечивается продовольственная безопасность с учетом экономической и территориальной доступности продукции агропромышленного комплекса; |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 г. 113% к уровню 2023 г.; 2. Индекс производства продукции растениеводства хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 г. 114,3% к уровню 2023 г.; - валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных предприятиях в 2030 году -не менее 98 тыс.тонн 3. Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) в 2030 г. 110,0% к уровню 2023г; 4.Рентабельность сельскохозяйственных предприятий к 2030 году до 80%; 5.Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве в 2030 году – 68000 рублей; 6. Индекс производительности труда в сельскохозяйственных предприятиях в 2030 г.- 125%; 7.Количество высокопроизводительных мест в сельскохозяйственных предприятиях в 2030г-300 . |  |
| 2. | Муниципальный проект «Развитие сельского туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Кадошкинскогомуниципального района |  |  |  |  | Срок реализации: 2024 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризм | Реализованы проекты развития сельского туризма, получившие государственную поддержку, обеспечившие прирост производства сельскохозяйственной продукции, к 2026 году – 1 проект. Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, к 2030 году на 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 г. к уровню 2023 г. |  |
| 3. | Муниципальный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» ( куратор – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Кадошкинского муниципального района |  |  |  |  |  | Срок реализации: 2024 – 2030 годы |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Увеличение объема кредитных ресурсов, привлекаемых в агропромышленный комплекс на цели модернизации и развития производства, стимулирование ввода новых производственных мощностей в агропромышленном комплексе |  |  |  | Обеспечено погашение объема остатка ссудной задолженности и уплаты процентов по субсидируемым кредитам (займам) поддержка инвестиционного кредитования; компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса; поддержка строительства животноводческих ферм |  |  |  |  | 1. Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства |  |  |
| 4. | Муниципальный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (куратор –Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Кадошкинского муниципального района |  |  |  |  |  | Срок реализации: 2024 – 2030 годы |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  | Обеспечен ежегодный прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в результате реализации проектов «Агростартап» увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производства в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку: 2024г.-2 чел, 2026г-2 чел. |  |  |  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 г. к уровню 2023 года. |  |  |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Кадошкинского муниципального района |  |  |  |  | Срок реализации: 2024-2030гг |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сохранение существующего уровня участия муниципальных образований в реализации Муниципальной программы (наличие в муниципальных образованиях муниципальных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия |  |  | совершенствование управления Муниципальной программы, в том числе обеспечение деятельности Администрации Кадошкинского муниципального района как ответственного исполнителя Муниципальной программы; |  |  |  |  | 1.Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 г. к уровню 2023 года. |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие ветеринарной службы Республики Мордовия » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Кадошкинского муниципального района |  |  |  |  | Срок реализации: 2024-2030гг |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Охват проведения противоэпизоотических мероприятий; обеспечение деятельности учреждений подведомственных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, осуществляющих предоставление услуг в области ветеринарии; совершенствование лабораторно-диагностической базы; повышение квалификации ветеринарных специалистов; обеспечение коммуникации с соседними регионами и с заинтересованными территориальными управлениями федеральных органов исполнительной власти; маркирование, идентификацию и автоматизированный учет животных |  |  | Проводятся противоэпизоотические мероприятия, обеспечивается деятельность учреждений подведомственных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, осуществляющих предоставление услуг в области ветеринарии, совершенствуются лабораторно-диагностические базы, проводятся курсы по повышению квалификации ветеринарных врачей. Для приобретения и совершенствования теоретических знаний и практических навыков при локализации и ликвидации очагов особо опасных болезней животных обеспечить организацию и проведение учений заинтересованных исполнительных органов. |  |  |  |  | Охват проведения противоэпизоотических мероприятий Обеспечение деятельности учреждений подведомственных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, осуществляющих предоставление услуг в области ветеринарии -0,4% совершенствование лабораторно-диагностической базы; Повышение квалификации ветеринарных специалистов не менее 2 чел. в год. Количество проведенных межведомственных тактико-технических учений по локализации и ликвидации очагов особо опасных болезней животных и птиц с участием органов исполнительной власти не менее 1 раза Процент подведомственных учреждений Министерства сельского хозяйства, подключенных к системе учета сельскохозяйственных животных -100% |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия |  |  |  |  |  | Срок реализации: 2024 - 2030 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение обновления парка сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях. Организовано информационное обеспечение в сфере сельскохозяйственного производства |  | Проведена модернизация парка сельскохозяйственной техники с целью повышения интенсивности и эффективности сельскохозяйственного производства, коэффициент-8. При помощи системы ГЕОС организовано информационное обеспечение в сфере сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 г.к уровню 2023 года. |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Кадошкинского муниципального района |  |  |  |  |  | Срок реализации: 2024 - 2030 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Республики Мордовия; стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве |  | стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 г.к уровню 2023 года. |
| 4.2 | Поддержка кадрового обеспечения сельского хозяйства, а также Премии победителям трудового соперничества в соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 12 ноября 2018 г. №533 |  | Поддержка кадрового обеспечения сельского хозяйства, а так же Премии победителям трудового соперничества в соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 12 ноября 2018 г. №533 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 г.к уровню 2023 года. |

- 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Республики Мордовия

| Наименование муниципальной программы /источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 5318,9 | 2393,3 | 7412,3 | 2455,3 | 2562,3 | 2557,3 | 2607,3 | 25306,7 |
| Федеральный бюджет | 2796,0 |  | 4917,2 |  | 21,5 |  | 25,8 | 7760,5 |
| Республиканский бюджет Республики Мордовия | 2522,9 | 2393,3 | 2495,1 | 2455,3 | 2540,8 | 2557,3 | 2581,5 | 17546,2 |
| Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные проекты (всего), в том числе: | 4603,0 | 1885,0 | 6920,0 | 1963,0 | 2035,0 | 2065,0 | 2080,0 | 21621,0 |
| Федеральный бюджет | 2796,0 |  | 4917,2 |  | 21,5 |  | 25,8 | 7760,5 |
| Республиканский бюджет Республики Мордовия | 1807,0 | 1885,0 | 2002,8 | 1963,0 | 2048,5 | 2065,0 | 2089,2 | 13860,5 |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Республики Мордовия» | 1750,0 | 1885,0 | 1900,0 | 1963,0 | 2045,0 | 2065,0 | 2085,0 | 13693,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Мордовия | 1750,0 | 1885,0 | 1900,0 | 1963,0 | 2045,0 | 2065,0 | 2085,0 | 13693,0 |
| Внебюджетные источники, всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный проект «Развитие сельского туризма в Республике Мордовия» |  |  | 20,0 |  | 25,0 |  | 30,0 | 75,0 |
| Федеральный бюджет |  |  | 17,2 |  | 21,5 |  | 25,8 | 64,5 |
| Республиканский бюджет Республики Мордовия |  |  | 2,8 |  | 3,5 |  | 4,2 | 10,5 |
| Внебюджетные источники, всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 2853,0 | - | 5000,0 | - | - | - | - | 7853,0 |
| Федеральный бюджет | 2796,0 | - | 4900,0 | - | - | - | - | 7696,0 |
| Республиканский бюджет Республики Мордовия | 57,0 | - | 100,0 | - | - | - | - | 157,0 |
| Внебюджетные источники, всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплексы процессных мероприятий всего, в том числе: | 715,9 | 508,3 | 492,3 | 492,3 | 492,3 | 492,3 | 492,3 | 3685,7 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Мордовия | 715,9 | 508,3 | 492,3 | 492,3 | 492,3 | 492,3 | 492,3 | 3685,7 |
| Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма « Развитие ветеринарной службы Республики Мордовия » | 318,0 | 318,0 | 318,0 | 318,0 | 318,0 | 318,0 | 318,0 | 2226,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Мордовия | 318,0 | 318,0 | 318,0 | 318,0 | 318,0 | 318,0 | 318,0 | 2226,0 |
| Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие кадрового потенциала» | 397,9 | 190,3 | 174,3 | 174,3 | 174,3 | 174,3 | 174,3 | 1459,7 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Мордовия | 397,9 | 190,3 | 174,3 | 174,3 | 174,3 | 174,3 | 174,3 | 1459,7 |
| Внебюджетные источники, всего | - | - | - | - | - | - | - | - |

ПАСПОРТ
муниципального проекта программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кадошкинского муниципального района ,

Республики Мордовия

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

1. Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | «Развитие отраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия» | Срок реализации проекта | Дата начала: 01.01.2024 | Дата окончания: 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия | Отдел экономического анализа, прогнозирования и целевых программ |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | С.А Радынов | Начальник Управления сельского хозяйства Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Л.И.Ивкина | Заведующая отделом по работе с отраслями АПК И ЛПХ |  |  |
| Связь с государственными программами Республики Мордовия | ГосударственнГ Государственная программа Республики Мордовия | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |

2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возраста-ния/ убыва-ния | Уровень соответствия декомпози-рованного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 1. Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем производства овощей открытого грунта гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства | - | мп | тыс.тонн | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | Администрация Кадошкинского муниципального района |  |
| 1.2 | размер посевных площадей, занятых под овощами открытого грунта в личных подсобных хозяйствах граждан | - | мп | тыс.га | 0,00 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | Администрация Кадошкинского муниципального района |  |
| 1.3 | объем производства картофеля , произведенного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство | - | мп | тыс.тонн | 0,00 | 2,898 | 2,898 | 2,898 | 2,898 | 2,898 | 2,898 | 2,898 | Администрация Кадошкинского муниципального района |  |
| 1.4 | размер посевных площадей, занятых под картофелем в личных подсобных хозяйствах граждан | - | мп | тыс.га | 0,00 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | Администрация Кадошкинского муниципального района |  |
| 3 | 2. Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем реализованных зерновых культур собственного производства | возрастание | мп | тысяч тонн | 1,200 | 1,300 | 1,350 | 1,400 | 1,450 | 1,500 | 1,510 | 1530 | Администрация Кадошкинского муниципального района | – |
| 3. Стимулирование развития отраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. | возрастание | мп | тыс.тонн | 2,184 | 2,284 | 2,334 | 2484 | 2,490 | 2,500 | 2,550 | 2,600 | Администрация Кадошкинского муниципального района | – |
| 3.2 | Производство крупного рогатого скота на убой (в живом весе) в сельскохзяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | возрастание | мп | тыс.тонн | 0,365 | 0,367 | 0,368 | 0,370 | 0,375 | 0,380 | 0,385 | 0,390 | Администрация Кадошкинского муниципального района |  |
| 3.3 | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, в отчетном году по отношению к предыдущему году в крестьянских (фермерских) хозяйствах | - | мп | процент | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Администрация Кадошкинского муниципального района |  |
|  | 4. Поддержка агротехнологических работ по увеличению размера посевных площадей (на 1 га посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными ( за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъекте Российской Федерации | возрастание | мп | тыс.га | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,3 | 21,4 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | Администрация Кадошкинского муниципального района | отчеты |
| 4.2 | Доля площади, засеваемой элитными семенами , в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | - | мп | процент | 13,3 | 8 | 8,5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Администрация Кадошкинского муниципального района | отчеты |

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2024 году

| - № п/п | - Показатели муниципального проекта | - Уровень показателя |  | - Единица измерения (по ОКЕИ) |  | - Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - На конец 2024 планового года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - январь | - февраль | - март | - апрель | - май | - июнь | - июль | - август | - сентябрь | - октябрь | - ноябрь |  |
| - 1.Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Объем производства овощей открытого грунта гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства |  | мп |  | тыс. тонн | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 0,76 | - - | - - | - - | - 0,76 |
| - 1.2 | размер посевных площадей, занятых под овощами открытого грунта в личных подсобных хозяйствах граждан |  | мп |  | тыс.га |  |  |  |  |  | - 0,036 |  |  |  |  |  | - 0,036 |
| - 1.3 | объем производства картофеля , произведенного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство |  | мп |  | тыс. тонн | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 2,898- | - - | - - | - - | - 2,898 |
| - 1.4 | размер посевных площадей, занятых под картофелем в личных подсобных хозяйствах граждан |  | мп |  | тыс.га | - - | - - | - - | - - | - - | - 0,179- | - - | - - | - - | - -- | - - | - 0,179 |
|  | 2. Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | Объем реализованных зерновых культур собственного производства |  | мп |  | Тыс.тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1,300 |
|  | - 3.Стимулирование развития отраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. |  | МП |  | тыс.тонн | - 0,170 | - 0,158 | - 0,178 | - 0,188 | - 0,199 | - 0,199 | - 0,208 | - 0,208 | - 0,209 | - 0,214 | - 0,190 | - 2,284 |
| - 3.2 | Производство крупного рогатого скота на убой (в живом весе) в сельскохзяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | МП |  | тыс.тонн | - 0,013 | - 0,012 | - 0,051 | - 0,059 | - 0,013 | - 0,014 | - 0,014 | - 0,051 | - 0,048 | - 0,014 | - 0,056 | - 0,367 |
| - 3.3 | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, в отчетном году по отношению к предыдущему году в крестьянских (фермерских) хозяйствах |  | МП |  | процент | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - -- | - - | - - | - 10 |
|  | - Поддержка агротехнологических работ по увеличению размера посевных площадей (на 1 га посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными ( за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъекте Российской Федерации |  | - МП |  | тыс.га |  |  |  |  |  | - 21,2 |  |  |  |  |  | - 21,2 |
| - 4.2 | Доля площади, засеваемой элитными семенами , в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений |  | - МП |  | процент | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 8 |

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |
|  | 1.Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей | Субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей | Объем производства овощей открытого грунта гражданами , ведущими личные подсобные хозяйства | тыс.тонн | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем производства картофеля в сельхозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | тыс.тонн | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | размер посевных площадей, занятых под овощами открытого грунта в личных подсобных хозяйствах граждан | тыс.га | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | размер посевных площадей, занятых картофелем в личных подсобных хозяйствах граждан | тыс.тонн | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | - 2. Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - - |
| 2.1 | Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур | Субсидии на возмещения производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур | Объем реализованных зерновых культур собственного производства | тыс.руб | 943,0 | 950,0 |  | 960,0 |  | 970,0 | 980,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |
|  | 3.Стимулирование развития отраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования | Предоставление субсидий наподдержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | тыс.руб. | 531,0 | 310,0 |  | 400,0 |  | 400,0 | 450,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными ( за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъекте Российской Федерации | тыс.руб. | 441,0 | 490,0 |  | 490,0 |  | 495,0 | 498,0 | 510,0 | 530,0 | 550,0 |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  | Доля площади, засеваемой элитными семенами , вобщей площади посевов, занятой семенами сортов растений | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |  | 35,0 |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 1750,0 | 1885,0 | 1900,0 | 1963,0 | 2045,0 | 2065,0 | 2085,0 | 13693,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Мордовия | 1750,0 | 1885,0 | 1900,0 | 1963,0 | 2045,0 | 2065,0 | 2085,0 | 13693,0 |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. План реализации мероприятий муниципального проекта

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ИОГВ, организации) |  | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей |  |  |  |  |  |  |
| Стимулирование увеличения производства картофеля | 2024 год |  | Радынов Сергей Андреевич - Начальник Управления сельского хозяйства Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия |  | соглашения | отчет |
| Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур |  |  |  |  |  |  |
| Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур | 2024 год | Радынов Сергей Андреевич - Начальник Управления сельского хозяйства Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия |  | соглашения |  | отчет |
| Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  |  |
| Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования | 2024 год |  | Радынов Сергей Андреевич - Начальник Управления сельского хозяйства Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия |  | соглашения | отчет |
| . Поддержка агротехнологических работ по увеличению размера посевных площадей (на 1 га посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |
| Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными ( за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъекте Российской Федерации | 2024 |  | Радынов Сергей Андреевич - Начальник Управления сельского хозяйства Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия |  | соглашения | отчет |
| Доля площади, засеваемой элитными семенами , в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | 2024 |  | Радынов Сергей Андреевич - Начальник Управления сельского хозяйства Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия |  | соглашения | отчет |

ПАСПОРТ
муниципального проекта

«Развития сельского туризма»

1. Общие положения

| Краткое наименование муниципального проекта | «Развитие сельского туризма» | Срок реализации проекта | Дата начала: 01.01.2024 | Дата окончания: 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия | Отдел экономического анализа, прогнозирования и целевых программ |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | С.А Радынов | Начальник Управления сельского хозяйства Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Л.И.Ивкина | Заведующая отделом по работе с отраслями АПК И ЛПХ |  |  |
| Связь с государственными Республики Мордовия | ГосударственнГ Государственная программа Республики Мордовия | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |

2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя/задачи |  | Признак возраста-ния/ убыва-ния | Уровень соответ-ствиядекомпози-рованного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значе-ние 2023 | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответствен-ный за достижение показателя | Инфор-мацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество проектов, реализуемых на территории Республики Мордовия |  | возрастание | МП | ед | 0 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | Администрация Кадошкинского муниципального района |  |
| 1.2 | Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) |  | возрастает | МП | человек | 0 |  |  | 3 |  | 5 |  | 7 | Администрация Кадошкинского муниципального района |  |
| 1.3 | Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом) |  | - | человек |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Администрация Кадошкинского муниципального района |  |
| 1.4 | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризм |  |  | процент |  | 0 |  |  | 0,5 |  | 1,5 |  | 2 | Администрация Кадошкинского муниципального района |  |

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2024 году

| - № п/п | - Показатели муниципального проекта | - Уровень показателя | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - На конец 2024 планового года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - январь | - февраль | - март | - апрель | - май | - июнь | - июль | - август | - сентябрь | - октябрь | - ноябрь |  |
| - «Развитие сельского туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | «Количество проектов, реализуемых на территории Республики Мордовия | - МП | единиц | - - | - - | - - | - - | - _ | - -- | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 2 | Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельско_хозяйственныхтоваропроизводите_лей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) | - МП | чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - |
| - 3 | Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом) | - МП | чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - |
| - 4 | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризм | - ГП | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| «Развитие сельского туризма » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сельскохозяйственным товаропроизвдителям оказана государственная поддержка в виде гранта «Агротуризм» на реализацию проектов развития сельского туризма | Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) | Количество проектов, реализуемых на территории Республики Мордовия | ед. | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |

5. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: |  |  | 20,0 |  | 25,0 |  | 30,0 | 75,0 |
| Федеральный бюджет |  |  | 17,2 |  | 21,5 |  | 25,8 | 64,5 |
| Республиканский бюджет Республики Мордовия |  |  | 2,8 |  | 3,5 |  | 4,2 | 10,5 |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ИОГВ, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сельскохозяйственным товаропроизвдителям оказана государственная поддержка в виде гранта «Агротуризм» на реализацию проектов развития сельского туризма | 2026 год | Радынов Сергей Андреевич – Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия | отчеты | Электронный бюджет |

ПАСПОРТ
Муниципальный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»

1. Общие положения

| Краткое наименование муниципального проекта | «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» | Срок реализации проекта | Дата начала: 01.01.2024 | Дата окончания: 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия | Отдел экономического анализа, прогнозирования и целевых программ |  |  |
| Руководитель муниципального проект | С.А Радынов | Начальник Управления сельского хозяйства Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Л.И.Ивкина | Заведующая отделом по работе с отраслями АПК И ЛПХ |  |  |
| Связь с государственными Республики Мордовия | ГосударственнГ Государственная программа Республики Мордовия | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |

2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Поддержка инвестиционного кредитования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)» | снижается | - | млрд рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация Кадошкинского муниципального района | - |
| 1,2 | Рентабельность сельхозорганизаций( с учетом субсидий) | _ | - | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация Кадошкинского муниципального района | - |

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2024 году

| - № п/п | - Показатели муниципальногоо проекта | - Уровень показателя | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - На конец 2024 планового года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - январь | - февраль | - март | - апрель | - май | - июнь | - июль | - август | - сентябрь | - октябрь | - ноябрь |  |
| - «Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | «Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)» | - МП | млрд рублей | - - | - - | - - | - - | - - | - -- | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 1.2 | Рентабельность сельхозорганизаций( с учетом субсидий) | - МП | процент | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

4. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.Поддержка инвестиционного кредитования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение объема кредитных ресурсов, привлекаемых в агропромышленный комплекс на цели модернизации и развития производства, стимулирование ввода новых производственных мощностей в агропромышленном комплексе. | Обеспечено погашение объема остатка ссудной задолженности и уплаты процентов по субсидируемым кредитам (займам) | «Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)» | млрд рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2.«Компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса» | субсидии на возмещение части прямых понесенныхзатрат на создание и (или) модернизацию объектовагропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3.Поддержка строительства животноводческих комплексов (ферм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поддержка строительства животноводческих комплексов (ферм) | Субсидии на возмещение части затрат, связанных со строительством подъездных путей животноводческим комплексам (фермам) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Субсидии на возмещение части затрат, связанных со строительством инженерной и транспортной инфраструктуры к свиноводческим комплексам |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Субсидии на возмещение части затрат, связанных со строительством инженерной и транспортной инфраструктуры к птицеводческим комплексам |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием новых семейных молочных и кролиководческих животноводческих ферм на базе (крестьянских) фермерских хозяйств |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | «Поддержка строительства технологических автомобильных дорог к сельскохозяйственным угодьям» | Возмещение затрат, связанных со строительством технологических автомобильных дорог к сельскохозяйственным угодьям |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ИОГВ, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поддержка инвестиционного кредитования |  |  |  |  |
| «Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)» | - | - | - | - |
| Компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |
| субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции | - | - | - | - |

ПАСПОРТ
муниципального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Общие положения

| Краткое наименование муниципального проекта | «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Срок реализации проекта |  |  | Дата начала: 01.01.2024 | Дата окончания: 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия |  |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и целевых программ |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | С.А Радынов |  |  | Начальник Управления сельского хозяйства Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Л.И.Ивкина |  |  | Заведующая отделом по работе с отраслями АПК И ЛПХ |  |  |
| Связь с государственными программами Республики Мордовия | ГосударственнГ Государственная программа Республики Мордовия |  |  | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |

2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возраста-ния/ убыва-ния | Уровень соответ-ствиядекомпози-рованного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значе-ние 2023 | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответствен-ный за достижение показателя | Инфор-мацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Создание комплексной системы акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также инфраструктура для комфортной работы и развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом, единиц | возрастание | МП | единиц | - | 2 |  | 4 |  |  |  |  | Администрация Кадошкинскогомуниципального района | отчеты |
| 1.2 | Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производства в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) | возрастает | МП | единиц |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | Администрация Кадошкинского муниципального района |  |
| 1.3 | В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц)" |  | единиц |  | - |  |  |  |  |  |  | - | Администрация Кадошкинского муниципального района |  |

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2024 году

| - № п/п | - Показатели муниципального проекта | - Уровень показателя | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - На конец 2024 планового года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - январь | - февраль | - март | - апрель | - май | - июнь | - июль | - август | - сентябрь | - октябрь | - ноябрь |  |
| - Создание комплексной системы акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также инфраструктура для комфортной работы и развития субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы (единиц)" | - НП | единиц | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

4.  Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Создание комплексной системы акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также инфраструктура для комфортной работы и развития субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы (единиц)" | Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего комплексную поддержку в | Новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |

5. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 2853,0 | - | 5000,0 | - | - | - | - | 7853,0 |
| Федеральный бюджет | 2796,0 | - | 4900,0 | - | - | - | - | 7696,0 |
| Республиканский бюджет Республики Мордовия | 57,0 | - | 100,0 | - | - | - | - | 157,0 |
| Местные бюджеты |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

6. План реализации мероприятий муниципального проекта

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ИОГВ, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Создание комплексной системы акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также инфраструктура для комфортной работы и развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| Сельскохозяйственными товаропроизводителями обеспечено создание и развитие производств в агропромышленном комплексе | 2024 год | . Радынов Сергей Андреевич- Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия | отчеты | – |

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности Муниципальной программы развития сельского хозяйства

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Кадошкинского муниципального Республики Мордовия»

1. Общие положения

| Ответственный исполнительный орган | Администрация Кадошкинского муниципального района Радынов Сергей Андреевич– Начальник Управления сельского хозяйства |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой (комплексной программой) | Государственная программа развития сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия |

- 2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Мероприятие «Сохранение существующего уровня участия муниципальных образований в реализации Муниципальной программы (наличие в муниципальных образованиях муниципальных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия» | Обеспечение текущей деятельности | Финансовое обеспечение деятельности | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Сохранение существующего уровня участия муниципальных образований в реализации Муниципальной программы (наличие в муниципальных образованиях муниципальных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ИОГВ, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Обеспечение реализации Муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |
| - Мероприятие / Сохранение существующего уровня участия муниципальных образований в реализации Муниципальной программы (наличие в муниципальных образованиях муниципальных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия | - | Ивкина Людмила Ивановна-специалист Управления сельского хозяйства | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | – |

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий«Развитие  ветеринарной службы Республики Мордовия»

- Общие положения

| Ответственный исполнительный орган | Мордовская республиканская станция по борьбе с болезнями животных Администрация Кадошкинского муниципального района Келин Андрей Федорович -Главный ветеринарный врач по Инсарскому и Кадошкинскому району Радынов Сергей Андреевич – Начальник Управления сельского хозяйства |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой (комплексной программой) | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Мордовия |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возраста-ния/ убывания | Уровень соответствия декомпози-рованного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Инфор-мацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Охват исследованиями по африканской чуме свиней поголовья восприимчивых животных) |  | МП | процент количества проведенных исследований от поголовья свиней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Мордовская республиканская станция по борьбе с болезями животных в п.Кадошкино |  |
| - | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Выполнение задания на оказание государственных услуг |  | МП | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Мордовская республиканская станция по борьбе с болезями животных в п.Кадошкино |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п |  | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) |  | Характеристика |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Были осуществлены мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельца |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг |  | Выплачиваются субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | тыс.руб | 272,7 | 318,0 | 318,0 | 318,0 | 318,0 | 318,0 | 318,0 | 318,0 |
|  | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Обеспечено проведение противоэпизоотических мероприятий |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг |  | Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений ветеринарной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг |  | Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 2226,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Мордовия | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 2226,0 |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 2226,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Мордовия | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 2226,0 |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области ветеринарии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение противоэпизоотических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ИОГВ, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат): Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1. Составляется план противоэпизоотических мероприятий | 1.01. | Келин Андрей Федорович-Главный вет.врач по Инсарскому и Кадошкинскому району | План противоэпизоотических мероприятий |  |
| Контрольная точка 2. Предоставление документов на подтверждение получения федеральной вакцины | 31.12. | Келин Андрей Федорович-Главный вет.врач по Инсарскому и Кадошкинскому району | документов на подтверждение получения федеральной вакцины |  |
| Контрольная точка 3. Предоставление актов на проведение противоэпизоотических мероприятий | 31.12. | Келин Андрей Федорович-Главный вет.врач по Инсарскому и Кадошкинскому району | акты на проведение противоэпизоотических мероприятий |  |
| Мероприятие (результат): Обеспечить деятельность подведомственных учреждений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.Составление плана по осуществления выполнение государственного задания на оказание государственных услуг | 01.03 | Келин Андрей Федорович-Главный вет.врач по Инсарскому и Кадошкинскому району | план по осуществления выполнение государственного задания на оказание государственных услуг |  |
| Контрольная точка 2. Выполнение государственного заказа расходов на прием делегации | 01.03 | Келин Андрей Федорович-Главный вет.врач по Инсарскому и Кадошкинскому району | отчет |  |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»

1. Общие положения

| Ответственный исполнительный орган | Администрация Кадошкинского муниципального района Радынов Сергей Андреевич– Начальник Управления сельского хозяйства |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой (комплексной программой) | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Мордовия |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  | Наименование показателя/задачи | Признак возраста-ния/ убыва-ния | Уровень соответ-ствиядекомпози-рованного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значе-ние 2023 | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответствен-ный за достижение показателя | Инфор-мацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

1.«Обновление парка сельскохозяйственной техники»

| 1.1. | Коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях | увеличение | МП | процент | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Администрация Кадошкинскогомуниципального района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях | увеличение | МП | процент | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Администрация Кадошкинского муниципального района |  |
| 1.3 | Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях | увеличение | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация Кадошкинского муниципального района |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п |  | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) |  |  | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  |
| 1 | Организовано информационное обеспечение в сфере сельскохозяйственного производства |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Обновление парка сельскохозяйственной техники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Обновлен парк сельскохозяйственной техники | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  | Коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях | проценты | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях | проценты | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях | проценты | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |

-

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация информационного обеспечения в сфере сельскохозяйственного производства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ИОГВ, организации) | Вид подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1.Развитие консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям |  |  |  |  |  |
| 1.1.Мероприятие (результат): Организация информационного обеспечения в сфере сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1. Заключение контракта | 31.03 | Радынов Сергей Андреевич– начальник Управления сельского хозяйства | контракт |  |  |
| Контрольная точка 2. Выполнение работ и услуг по контракту | 01.07 |  | Акт выполненных работ и оказанных услуг |  |  |

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий«Поддержка и развитие кадрового потенциала»

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возраста-ния/ убыва-ния | Уровень соответствия декомпози-рованного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  | Инфор-мацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  |
| 1. | «Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельском хозяйстве» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля молодых специалистов, в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций |  | МП | процент | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | Администрация Кадошкинского муниципального района |  |  |  |
| 1.2 | Уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами | возрастание | МП | процент | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | Администрация Кадошкинского муниципального района |  |  |  |
| 1.3 | Количество абитуриентов, направленных для поступления в текущем году на сельскохозяйственные специальности и направление подготовки «Агрономия», «Зоотехния», «Ветеринария», «Агроинженерия», «Механизация сельского хозяйства» |  | МП | чел. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Кадошкинского муниципального района |  |  |  |
| 1.4 | Количество студентов, заключивших в текущем году договора о предоставлении аграрной стипендии в соответствии с Постановлением Правительства РМ от 22.06.2015 №381 |  | МП | чел | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Кадошкинского муниципального района |  |  |  |
| 1.5 | Количество молодых специалистов, заключивших в текущем году договора о предоставлении молодому специалисту пособия и подъемных |  | МП | чел | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Кадошкинского муниципального района |  |  |  |

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | созданы правовые, организационные, социально-экономические и информационные условия, способствующие поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Республики Мордовия; Выданы премии победителям трудового соперничества в соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 12 ноября 2018 г. №533 | Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельском хозяйстве | Доля молодых специалистов, в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций | % | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 2 | экономические и информационные условия, способствующие поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Республики Мордовия; | Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельском хозяйстве | Уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами | % | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 3 | экономические и информационные условия, способствующие поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Республики Мордовия; | Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению стипендии студентам | Количество абитуриентов, направленных для поступления в текущем году на сельскохозяйственные специальности и направление подготовки «Агрономия», «Зоотехния», «Ветеринария», «Агроинженерия», «Механизация сельского хозяйства» | чел. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | экономические и информационные условия, способствующие поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Республики Мордовия; | Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению стипендии студентам | Количество студентов, заключивших в текущем году договора о предоставлении аграрной стипендии в соответствии с Постановлением Правительства РМ от 22.06.2015 №381 | чел. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | экономические и информационные условия, способствующие поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Республики Мордовия; | Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению ежемесячной денежной и компенсационной выплаты | Количество молодых специалистов, заключивших в текущем году договора о предоставлении молодому специалисту пособия и подъемных |  | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 397,9 | 190,3 | 174,3 | 174,3 | 174,3 | 174,3 | 174,3 | 1459,7 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Мордовия | 397.9 | 190.3 | 174.3 | 174.3 | 174.3 | 174.3 | 174.3 | 1459.7 |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по предоставлению стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия по сельскохозяйственным профессиям, специальностям, направлениям подготовки и взявшим на себя обязательство трудоустроиться в сельскохозяйственные организации или организации системы государственной ветеринарной службы в течение месяца после получения диплома либо после завершения военной службы по призыву и отработать в них не менее 5 лет, установленной Указом Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 года № 91-УГ "О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве" | 0,00 | 8,2 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 172,2 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Мордовия | 0,00 | 8,2 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 172,2 |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по предоставлению ежемесячной денежной выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации и организации системы государственной ветеринарной службы не позднее года окончания образовательных организаций либо после завершения военной службы по призыву и взявшим на себя обязательство отработать не менее 5 лет с даты заключения договора о предоставлении выплат, установленной Указом Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 года № 91-УГ "О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве" | 194,0 | 80,6 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 476,1 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Мордовия | 194,0 | 80,6 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 476,1 |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по предоставлению компенсационной выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации и организации системы государственной ветеринарной службы не позднее года окончания образовательных организаций либо после завершения военной службы по призыву и взявшим на себя обязательство отработать не менее 5 лет с даты заключения договора о предоставлении выплат, установленной Указом Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 года № 91-УГ "О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве" | 203,9 | 101,5 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 811,4 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Мордовия | 203,9 | 101,5 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 811,4 |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ИОГВ, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельском хозяйстве» |  |  |  |  |
| Мероприятие: Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельском хозяйстве |  |  |  | – |
| Контрольная точка 1. Заключение договоров | 01.01-01.12 | Ивкина Людмила Ивановна – специалист Управления сельского хозяйства | Договор |  |
| Контрольная точка 2. Отправляются заявки в финансовый отдел Минсельхозпрод РМ | 01.01-01.12 | Ивкина Людмила Ивановна – специалист Управления сельского хозяйства | Заявки с районов |  |
| Контрольная точка 3. Перечисление денег | 01.01-01.12 | Финансовый отдел Администрации Кадошкинского муниципального района | отчет |  |
| Контрольная точка 4. Район перечисляет деньги студентам и молодым специалистам | 01.01-01.12 | Бухгалтерия Администрации Кадошкинского муниципального района | отчет |  |

# Сообщение  о  возможном  установлении  публичного  сервитута

09 июля 2024 г.  в  Администрацию  Кадошкинского   муниципального района  Республики  Мордовия (431900, Республика Мордовия, Кадошкинский район, р.п.Кадошкино, ул.Заводская, д.33, Телефон: 8(83448) 2-34-62,e-mail:adm_kadosh@kadoshkino.e-mordovia.ru поступило  ходатайство  от  Общества  с ограниченной  ответственностью  «ИНВЕСТ-ТРЕЙДХАУС» (ИНН 7716799274,  юр.адрес:119071, город Москва, Малая Калужская ул,            д. 15 стр.стр. 17, офис 440) об  установлении публичного сервитута.

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ (далее – ЗК РФ) настоящим сообщаем о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, расположенных в р.п.Кадошкино (список прилагается).

Цели установления публичного сервитута - эксплуатация  линейного объекта  системы газоснабжения  местного значения «Подземный и надземный газопровод среднего давления, ГСГО-3, надземный газопровод низкого давления в р.ц.Кадошкино».

Срок  установления публичного сервитута – 49 лет.

Постановление администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия «Об утверждении муниципальной программы комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кадошкинского городского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2018 – 2028 гг.», Решение  Совета депутатов Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия от 25.11.2010 г. №273 «Об утверждении  Схемы территориального планирования Кадошкинского муниципального района», Постановление администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия от 13.10.2016 г. №421-П «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории» размещены на официальном сайте Администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия https://kadoshkino.gosuslugi.ru.

«Программа развития газоснабжения и газификации Республики Мордовия на период 2021-2025 годы», утверждены Главой Республики Мордовия и Председателем Правления ПАО «Газпром».

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством  об  установлении  публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления  об учете прав на земельные участки, узнать срок подачи указанных заявлений, время  приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута по адресу:

- 431900, Республика Мордовия, Кадошкинский район, р.п.Кадошкино, ул.Заводская, д.33 (Администрация  Кадошкинского   муниципального района  Республики  Мордовия), 8(83448) 2-34-62,                                                    e-mail:adm_kadosh@kadoshkino.e-mordovia.ru,  https://kadoshkino.gosuslugi.ru в рабочие дни с 08 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин., выходной: суббота, воскресенье.

- 431911, Республика Мордовия, Кадошкинский район, р.п.Кадошкино, ул.Заводская, д.33, тел.8(83448) 2-34-62, е-mail:adm_kadosh@kadoshkino.e-mordovia.ru

в рабочие дни с 08 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин., выходной: суббота, воскресенье.

Правообладатели   земельных   участков, в  отношении которых испрашивается  публичный  сервитут, если  их  права  не  зарегистрированы  в Едином государственном реестре недвижимости, в течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения подают в Администрацию  Кадошкинского  муниципального района Республики Мордовия  заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав).

Сообщение о  поступившем ходатайстве  об  установлении  публичного сервитута  размещено на официальном сайте Администрации Кадошкинского  муниципального  района Республики Мордовия.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, 
а также перечень координат характерных точек этих границ размещены на официальном сайте в сети «Интернет» https://kadoshkino.gosuslugi.ru.

18.07.2024 г.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

сроком на 49(сорок девять) лет

в интересах ООО «ИНВЕСТ ТРЕЙДХАУС», ИНН 7716799274,

юр.адрес:119071, город Москва, Малая Калужская ул, д. 15 стр.стр. 17, офис 440

| 1 | Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия (уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута) |
| --- | --- |
| 2 | Эксплуатациялинейного объекта системы газоснабжения местного значения «Подземный и надземный газопровод среднего давления, ГСГО-3, надземный газопровод низкого давления в р.ц. Кадошкино». |
| 3 | Адрес или иное описание местоположения земельного участка; Кадастровый номер земельного участка. Республика Мордовия, Кадошкинский район, р.п. Кадошкино, ул. Блинкова; 13:11:0000000:241. Республика Мордовия, Кадошкинский район, р.п. Кадошкино, ул. Болдина; 13:11:0000000:248. Республика Мордовия, Кадошкинский район, рп. Кадошкино, ул. Блинкова, дом 34; 13:11:0101007:44. Республика Мордовия, Кадошкинский район, рп. Кадошкино, ул. Блинкова, д. 44; 13:11:0101007:130. Республика Мордовия, Кадошкинский район, рп. Кадошкино, ул. Пушкина, б/н; 13:11:0101007:184. Республика Мордовия, Кадошкинский район, р.п. Кадошкино; 13:11:0101007:259. Республика Мордовия, Кадошкинский район, рп. Кадошкино; 13:11:0101007:440. Республика Мордовия, Кадошкинский район, р. п. Кадошкино, ул. Комарова; 13:11:0101007:645. Республика Мордовия, Кадошкинский район, рабочий поселок Кадошкино, улица Пушкина, дом № 2; 13:11:0101010:36. Республика Мордовия, Кадошкинский район; 13:11:0101010:92. Республика Мордовия, Кадошкинский район, р.п. Кадошкино; 13:11:0101012:223. Республика Мордовия, Кадошкинский район, Кадошкинское городское поселение, р.п. Кадошкино; 13:11:0101006. Республика Мордовия, Кадошкинский район, Кадошкинское городское поселение, р.п. Кадошкино; 13:11:0101007. Республика Мордовия, Кадошкинский район, Кадошкинское городское поселение, р.п. Кадошкино; 13:11:0101010. Республика Мордовия, Кадошкинский район, Кадошкинское городское поселение, р.п. Кадошкино; 13:11:0101012. |
| 4 | Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Адрес: 431900, Республика Мордовия, Кадошкинский район, р.п. Кадошкино, Заводская, д.33 Телефон: 8(83448) 2-36-33 E-mail:adm_kadosh@kadoshkino.e-mordovia.ru Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, отдел городского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района Адрес: 431900, Республика Мордовия, Кадошкинский район, р.п. Кадошкино, Заводская, д.33 Телефон: 8(83448) 2-37-07 E-mail: adm_kadosh@kadoshkino.e-mordovia.ru (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута) |
| 5 | Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Адрес: 431900, Республика Мордовия, Кадошкинский район, п. Кадошкино, Заводская, д.33 В течение 15(пятнадцати) дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения. (адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений) |
| 6 | 1. «Программа развития газоснабжения и газификации Республики Мордовия на период 2021-2025 годы», утвержденной Главой Республики Мордовия и Председателем Правления ПАО «Газпром»; (реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке территории, а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий) |
| 7 | https://kadoshkino.gosuslugi.ru (сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий, сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута) |
| 8 | Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных точек этих границ размещены на официальном сайте в сети «Интернет»: https://kadoshkino.gosuslugi.ru |

| Учредитель: Администрация Кадошкинского муниципального района | Редактор: А.В.Чаткин Тираж: 5 экз | Адрес: Республика Мордовия, Кадошкинский район, п.Кадошкино, ул.Заводская, 33 |
| --- | --- | --- |