ВЕСТНИК

Среда,  21 мая 2025 года № 807 (021)  Газета для официальных публикаций

- АДМИНИСТРАЦИЯ КАДОШКИНСКОГО

- МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- р.п. Кадошкино

- 19.05.2025                                                                                                                                                         №  250-П

- Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

- Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

- В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, к работе в отопительном периоде 2025-2026 годов, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года №2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,Уставом Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, Администрация Кадошкинского  муниципального района   Республики Мордовия  п о с т а н о в л я е т:

- 1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 Кадошкинского  муниципального района Республики Мордовия согласно приложению, к настоящему постановлению.

- 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, транспорту, промышленности и связи - Лимасова С. В.

- 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кадошкинского  муниципального района Республики Мордовия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Глава Кадошкинского

- муниципального района

- Республики Мордовия                                                                       А.В. Чаткин

|  | Приложение к постановлению Администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия от «19» мая 2025 года №250-П |
| --- | --- |

- План

- подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

- Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществлять мониторинг подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Кадошкинского муниципального района, к отопительному периоду 2025-2026 годов | постоянно | Заместитель Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, транспорту, промышленности и связи. |
| 2 | Предоставить в Администрацию Кадошкинского муниципального района графики ремонта наружных тепловых сетей и источников тепловой энергии | до 15.05.2025 | МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» |
| 3 | Провести практические тренировки с эксплуатационным персоналом объектов ЖКХ, объектов социальной сферы по теме: «Взаимодействие должностных лиц и органов ГО и ЧС органов местного самоуправления и теплоснабжающих организаций при поступлении информации по вопросам надежности теплоснабжения в нерабочее время» | 30.05.2025 | Администрация Кадошкинского муниципального района совместно с МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» |
| 4 | Представлять в Администрацию Кадошкинского муниципального района сводную информацию о ходе проведении промывки, испытаний на плотность и прочность оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | на 1-е и 15-е число каждого месяца, начиная с июня по сентябрь 2025 г. | МП«Кадошкиноэлектротеплосеть» |
| 5 | Создать комиссию по обеспечению оценки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов | до 10.08.2025 | Администрация Кадошкинского муниципального района |
| 6 | Обеспечить проведение промывки, испытаний на плотность и прочность оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок многоквартирных домов. Завершить проведение капитального ремонта внутридомовой системы отопления до начала промывки, испытаний на плотность и прочность оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок многоквартирных домов | до 01.08.2025 | МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» |
| 7 | Представить в Комиссию документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности учреждений, объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2025-2026 годов, установленных пунктом 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащихся в приложении № 1 к приказу Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 № 2234, а также заполненные оценочные листы | до 10.09.2025 | Администрация Кадошкинского муниципального района, МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» |
| 8 | Создать аварийный запас материально технических ресурсов для оперативного устранения аварийных ситуаций при прохождении отопительного периода | до 10.09.2025 | МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» |
| 9 | Представить в Комиссию, образованную Администрацией Кадошкинского муниципального района, сводный реестр готовности паспортов готовности объектов жилищного фонда Кадошкинского муниципального района к эксплуатации в зимних условиях | до 10.09.2025 | МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» |
| 10 | Комиссии составить акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов в отношении проверяемых лиц | до 12.09.2025 | Члены Комиссии |
| 11 | Комиссии выдать паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов | до 15.09.2025 | Члены Комиссии |
| 12 | Провести практические тренировки с эксплуатационным персоналом объектов ЖКХ, социальных объектов по теме: «Обработка действий по ликвидации последствий аварии на источниках теплоснабжения, и на тепловых сетях, а также на объектах потребителей тепловой энергии (многоквартирные дома, социально значимые объекты и т.д.») | 30.09.2025 | Отдел гражданской обороны, Администрации Кадошкинского муниципального района, МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» |
| 13 | Предоставить в Администрацию Кадошкинского муниципального района планы и отчеты о проведенных тренировках | до 10.06.2025 до 10.10.2025 | Отдел гражданской обороны, Администрации Кадошкинского муниципального района |

| Учредитель: Администрация Кадошкинского муниципального района | Редактор: А.В.Чаткин Тираж: 5 экз | Адрес: Республика Мордовия, Кадошкинский район, п.Кадошкино, ул.Заводская, 33 |
| --- | --- | --- |