**Сводный годовой отчет об эффективности реализации программ Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия за 2023 год**

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Общие сведения  | 3 |
|  | 1. Муниципальная Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2025 годы» | 5 |
|  | 2. Муниципальная программа «Экономическое развитие Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года» | 9 |
|  | 3. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кадошкинского муниципального района на 2022-2026 годы» | 13 |
|  | 4. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Кадошкинском муниципальном районе на 2014-2025 годы» | 18 |
|  | 5. Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Кадошкинском муниципальном районе  | 21 |
|  | 6. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, автомобильных дорог и транспортного обслуживания Кадошкинского муниципального района на 2023-2025 годы»   | 24 |
|  | 7. Программа «Развитие муниципальной службы в Кадошкинском муниципальном районе (2019-2025 годы)» | 25 |
|  | 8. Муниципальная программа «Развитие образования в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 - 2026 годы»9. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание в Кадошкинском муниципальном районе» (на 2016-2025 гг.)10. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2024 годы»11. Программа «Развитие культуры и туризма в Кадошкинском муниципальном районе» на 2017-2026 годы»12. Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи на 2019-2026 годы»13. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории Кадошкинского муниципального района на 2021 - 2030 годы»14. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Кадошкинского муниципального района на 2019-2024 годы»15. Программа «Безопасность жизнедеятельности населения Кадошкинского муниципального района на 2023-2025 гг.»16. Муниципальная программа «Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью, профилактике правонарушений и наркомании» на 2020-2025 годы»17. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2025 гг.»18. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Кадошкинском муниципальном районе на 2023 - 2025 годы»19. Программа «Укрепление общественного здоровья населения Кадошкинского муниципального района» на 2020-2024 годы»20. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2020 - 2025 гг.» | 28363940434445474852545457 |
|  | 21. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Кадошкинском муниципальном районе на 2021-2025 годы» | 58 |
|  | 22. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2021 - 2023 годы» | 62 |
|  | Оценка эффективности | 63 |
|  | Заключение | 70 |

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Программно-целевой метод служит важнейшим инструментом осуществле­ния государственной социальной и экономической политики развития стра­ны, регионов и муниципальных образований наряду с методами прогнози­рования и индикативного планирования.На сегодняшний день основные задачи социально-экономической политики реализуются в условиях ограниченности имеющихся бюджетных ресурсов, что побуждает расширять практику использования программ в системе стратегического планирования муниципального развития. Муниципальные программы необходимы для решения проблем социально-экономического развития, на муниципальном уровне они выступают, как часть системы территориального управления и направлены на реализацию, в первую очередь, местных интересов.

В Кадошкинском муниципальном районе в 2023 году действовали следующие муниципальные программы:

 1. Муниципальная Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2025 годы»;

2. Муниципальная программа «Экономическое развитие Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года».

3. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кадошкинского муниципального района на 2022-2026 годы»;

4. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Кадошкинском муниципальном районе на 2014-2025 годы»;

5. Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Кадошкинском муниципальном районе;

6. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, автомобильных дорог и транспортного обслуживания Кадошкинского муниципального района на 2023-2025 годы»

7. Программа «Развитие муниципальной службы в Кадошкинском муниципальном районе на 2019-2025 годы»;

8. Муниципальная программа «Развитие образования в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 - 2026 годы»;

9. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание в Кадошкинском муниципальном районе» (на 2016-2025 гг.);

10. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2024 годы»;

11. Программа «Развитие культуры и туризма в Кадошкинском муниципальном районе на 2017-2026 годы»;

12. Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи на 2019-2026 годы»;

13. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории Кадошкинского муниципального района на 2019 - 2024 годы»

14. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Кадошкинского муниципального района на 2019-2024 годы»;

15. Программа «Безопасность жизнедеятельности населения Кадошкинского муниципального района на 2023-2025 гг.»;

16. Муниципальная программа «Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью, профилактике правонарушений и наркомании» на 2020-2025 годы»;

17. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2025 гг.»;

 18. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Кадошкинском муниципальном районе на 2023 - 2025 годы»;

 19. Программа «Укрепление общественного здоровья населения Кадошкинского муниципального района» на 2020-2024 годы»;

#  20. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2020 - 2025 гг.»;

21. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Кадошкинском муниципальном районе на 2021-2025 годы»;

 22. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2021 - 2023 годы»

 Оценка эффективности муниципальных программ Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кадошкинского муниципального района от 29 апреля 2015 года № 160-П, на основании данных Финансового управления администрации, отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

**1. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2025 годы»**

 Реализация государственной политики по поддержке и развитию предпринимательства в муниципальном образовании Кадошкинский район осуществлялась с помощью муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2025 годы». Основной целью Программы является создание благоприятных условий для динамичного развития малого и среднего предпринимательства, способствующего устойчивому функционированию реального сектора экономики Кадошкинского муниципального района, созданию новых рабочих мест и увеличению доходной части бюджета.

 Задачи программы:

-информационное, консультационное, имущественное обеспечение малого и среднего предпринимательства

- расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам;

- формирование благоприятной социальной среды для малого и среднего предпринимательства

- повышения социально-экономической эффективности функционирования торгово-бытового обслуживания населения.

 В ходе реализации программы планируется достижение следующих результатов: качественное улучшение условий для развития предпринимательской деятельности и здоровой конкурентной среды, развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, рост количества субъектов малого и среднего бизнеса, увеличение объема налоговых поступлений с их стороны в бюджет района и числа рабочих мест на малых и средних предприятиях.

 Малое предпринимательство выполняет важнейшие функции в социально-экономическом развитии Кадошкинского района: обеспечивает занятость, внедряет новые технологии и обеспечивает поступления в консолидированный бюджет муниципального образования Кадошкинский район.

 Следует отметить, что кроме налогов, в бюджет муниципального образования дополнительно поступают денежные средства в виде арендной платы за используемое в своей деятельности, субъектами малого и среднего предпринимательства муниципального имущество и земельные участки.

 В Кадошкинском муниципальном районе на 1 января 2024 года функционирует 14 микропредприятий и 5 малых предприятий. По сравнению с 2022 годом количество микропредприятий в 2023 году уменьшилось на 2 единицы (в связи с прекращением деятельности предприятий).

 Количество индивидуальных предпринимателей в 2023 году по сравнению с 2022 годом возросло на 61 единицу и составило 202 единицы.

 Число субъектов МСП на 01.01.2024 года составило 221 единицу. На 10 тыс. населения число субъектов МСП составляет в Кадошкинском муниципальном районе 333 единицы (139,9 % к уровню 2022 года).

 В связи с увеличением численности субъектов МСП, увеличилась по сравнению с 2022 годом и среднесписочная численность работников данных предприятий. Среднесписочная численность работников малых предприятий составила на 01.01.2024 года 469 единиц, что на 83 единицы больше чем в 2022 году.

 Среднесписочная численность работников малых предприятий увеличилась по сравнению с 2022 годом и в связи с открытием новых рабочих мест за счет реализации проекта «Реконструкция первой очереди тепличного комплекса (замена саженцев роз)» и реализации проекта «Строительство распределительного центра для реализации цветов» в группе компаний «Мир цветов».

 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех организаций и предприятий составила в 2023 году 36,6%, что также выше, чем в 2022 году (35,1%).

 В 2023 году администрацией проводилась работа по привлечению субъектов малого предпринимательства к участию в конкурсах, проводимых на территории России и Республики Мордовия.

 Субъекты малого предпринимательства были приглашены для участия в региональном конкурсе «Лучшие товары Мордовии» в рамках федеральной программы «100 лучших товаров России».

 В течение года администрацией привлекались субъекты малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципальных заказов на производство продукции, выполнения работ (услуг).

 Большинство субъектов малого и среднего предпринимательства заключают прямые договора с заказчиками напрямую, в связи с тем, что цена контрактов не превышает суммы, установленной Центральным банком РФ предельного размера расчетов наличными деньгами в РФ между юридическими лицами по одной сделке.

 Для координации деятельности между органами местного самоуправления и предпринимательскими структурами в районе создан и работает Совет предпринимателей.

 В 2023 году были реализованы 23 из 26 предусмотренных мероприятий. Степень реализации основных мероприятий составила 88,5 % .

-Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности;

-Информирование бизнес - сообщества об объектах инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

-Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

-Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

-Организация проведения семинаров, «круглых столов», совещаний по вопросам предпринимательской деятельности;

-Осуществление закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд";

-Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства;

-Проведение профессиональных праздников «День российского предпринимательства», «День торговли»;

-Осуществление отбора кандидатов среди предпринимателей района в ежегодном республиканском конкурсе "Лучшие товары Мордовии" регионального этапа Всероссийского конкурса Программ «100 лучших товаров России»;

-Предоставление информации для публикации в средствах массовой информации (районной газете) материалов о работе и достижениях представителей малого и среднего бизнеса;

-Организация участия представителей малого и среднего бизнеса на ярмарках, проводимых на территории Республики Мордовия;

-Оказание содействия в получении юридическими и физическими лицами необходимого количества мест размещения нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли, торговых мест на ярмарках и розничных рынках;

-Обеспечение максимальной доступности торговых объектов для населения, увеличение ассортимента и разнообразия товаров, предлагаемых к реализации юридическими и физическими лицами;

-Оказание содействия открытию юридическими и физическими лицами новых торговых объектов всех форм торговли, обращая особое внимание на необходимость увеличения количества ярмарок, розничных рынков, торговых мест на них, мест размещения нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли, а также предоставления компенсационных мест для размещения таких торговых объектов;

-Обеспечение крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, занимающимся садоводством, огородничеством, осуществляющим заготовку пищевых лесных ресурсов, возможности реализации указанной продукции в местах с высокой проходимостью, специально отведенных органами местного самоуправления, в том числе с использованием объектов для осуществления развозной торговли, обеспечить выделение необходимого количества мест для осуществления торговли;

-Обеспечение развития розничных ярмарок, устранив излишнее администрирование их деятельности, в том числе ограничения по ассортименту реализуемой продукции;

- Информирование населения и хозяйствующих субъектов о новых возможностях для розничного сбыта товаров;

-Проведение мониторинга обеспеченности населения услугами торговли с выявлением «проблемных зон», которые необходимо охватить выездной торговлей;

 -Проведение мониторинга цен на потребительские товары и услуги;

-Проведение оперативного мониторинга и контроля, за состоянием рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

-Проведение мониторинга обеспеченности населения площадью торговых объектов с выявлением проблемных территорий;

-Мониторинг финансово-экономического состояния организаций потребительского рынка, уровня собираемости налогов;

-Содействие республиканским товаропроизводителям в развитии фирменной оптово-розничной торговли

 Степень реализации основных мероприятий составила 88,5 %.

Оценка эффективности использования средств – 88,5 %.

 Степень достижения целевых значений основных мероприятий Программы составила за 2023 год -105,8 %.

Уровень эффективности реализации программы – эффективный (93,6%).

 Для дальнейшей эффективной реализации данной Программы необходимо выделять бюджетные средства, предусмотренные данной Программой в полном объеме.

 **2. Муниципальная программа**

**«Экономическое развитие Кадошкинского муниципального района**

**Республики Мордовия до 2025 года»**

 Муниципальная программа «Экономическое развитие Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года»» утверждена постановлением администрации Кадошкинского муниципального района от 29.12.2018 г. №544-П. Постановлением Администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия от 24 июня 2021 г. N 183-П
"О внесении изменений в муниципальную программу "Экономическое развитие Кадошкинского муниципального  района  Республики  Мордовия  до  2025 года" внесены изменения в программу.

 Основополагающей целью программы является повышение уровня и качества жизни населения Кадошкинского муниципального района, обеспечение комплексности решения проблем экономического и социального развития Кадошкинского муниципального района, определение направлений устойчивого развития экономики, развитие инвестиционного потенциала, формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, увеличение доходных источников бюджета Кадошкинского муниципального района и повышение эффективности бюджетных расходов бюджета Кадошкинского муниципального района.

 В Программе определены приоритетные задачи:

- обеспечение благоприятного инвестиционного климата в районе;

- содействие развитию промышленного комплек­са;

- содействие развитию агропромышленного комплекса;

- ускоренное решение жилищной проблемы;

- развитие дорожной сети, улучшение транспортного обслуживания

- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

-формирование благоприятных условий для активизации предпринимательской деятельности и развитие малого и среднего бизнеса;

- развитие торгового и бытового обслуживания населения района;

- организация благоустройства территории;

- содействие управлению муниципальным имуществом;

- улучшение качества административного управления районом.

- стабилизация демографической ситуации;

- улучшение социальной среды;

- содействие развитию рынка труда, повышение занятости населения;

- улучшение состояния окружающей среды.

 Для реализации целей и задач программы предусмотрены следующие мероприятия:

-развитие представленных в экономике района видов экономической деятельности и создание условий для формирования новых высокотехнологичных производств;

-производство продукции с высокой добавленной стоимостью, способствующие устойчивому экономическому росту;

-модернизация производства и внедрение инновационных технологий на АО "КЭТЗ";

-увеличение объема инвестиций в экономику Кадошкинского муниципального района и создание новых рабочих мест;

-публикации информации об инвестиционной ситуации в Кадошкинском муниципальном районе на официальном сайте администрации Кадошкинского муниципального района в разделе «Инвестиции и развитие конкуренции»;

-актуализация и размещение в открытом доступе на официальном сайте администрации Кадошкинского муниципального района и на инвестиционном портале Корпорации Развития Республики Мордовия информации об инвестиционных площадках на территории Кадошкинского муниципального района;

-совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства;

-развитие механизмов финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

-повышение качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг;

-развитие конкурентной среды на приоритетных рынках с учетом муниципальной специфики, анализа результатов мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг;

-проведение мероприятий по информированию субъектов предпринимательской деятельности о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции («круглых столов», семинаров, работы со средствами массовой информации и т.д;

-участие в обучающих мероприятиях, тренингах, вебинарах, заседаниях, проводимых Уполномоченным органом - Министерством экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия;

-организация и координация реализации Стратегии социально-экономического развития Кадошкинского муниципального района;

-поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития Кадошкинского муниципального района и контроль ее выполнения»;

-ежегодная разработка Плана мероприятий по реализации Стратегии социально- экономического развития на очередной год и контроль его выполнения;

-проведение мониторинга реализации муниципальных программ на территории Кадошкинского муниципального района;

-организация и координация разработки прогнозов социально-экономического развития Кадошкинского муниципального района;

- организация сбора и анализ информации о состоянии экономики Кадошкинского муниципального района, оценка инвестиционного потенциала;

- подготовка и разработка проекта инвестиционного паспорта Кадошкинского муниципального района;

- размещение инвестиционного паспорта Кадошкинского муниципального района на официальном сайте Кадошкинского муниципального района;

- актуализация инвестиционного паспорта Кадошкинского муниципального района;

- исследование свободных инвестиционных площадок (неиспользуемых земельных участков, зданий, сооружений), сбор и обобщение сведений о состоянии и характеристиках данных объектов;

- анализ и сбор инвестиционных площадок и земельных участков;

- анализ уровня конкуренции на рынке, свободных производств;

- определение перспективных направлений инвестирования на территории района, наличия условий для реализации потенциальных проектов;

- оценка перспективности и доходности ниши, анализ рисков и будущего развития ниши;

- формирование рейтинга выбранных инвестиционных ниш;

- формирование финансовой модели проекта, создание презентации по инвестиционным нишам;

- размещение информационного материала по инвестиционным нишам на официальном сайте администрации Кадошкинского муниципального района;

- формирование реальных мер поддержки, направленных на загрузку и освоение свободных инвестиционных площадок.

 В 2023 году инвестиции в основной капитал в целом по району по данным статистики составили 12,2 млн. рублей, в том числе за счет внебюджетных источников 5,7 млн. рублей.

 В 2023 году ООО «Мир цветов ТК» реализовало в р.п. Кадошкино проект «Строительство распределительного центра для реализации цветов». Стоимость проекта составила 80 млн. руб. Создано 15 новых рабочих мест.

 АО «Мир цветов» в 2023 году реализовало в р.п. Кадошкино проект «Реконструкция первой очереди тепличного комплекса (замена саженцев роз)». При реализации проекта было создано 30 временных рабочих мест. Стоимость проекта составила 85 млн. руб.

 (ООО «Мир цветов ТК» и АО «Мир цветов» являются субъектами малого и среднего предпринимательства и не участвуют в сплошном статистическом наблюдении).

 Степень реализации основных мероприятий программы составила 100 %, оценка эффективности использования средств, программы составила 435,8 %, степень достижения целевых значений – 73,4 %. Уровень эффективности реализации Программы составил 319,8 %. Вывод об эффективности реализации Программы – Программа высокоэффективная.

**3. Муниципальная программа**

**«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кадошкинского муниципального района на 2022-2026 годы»**

 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кадошкинского муниципального района на 2022-2026 годы» утверждена Постановлением администрации Кадошкинского муниципального района от 23 октября 2023 года № 364-П.

 Целями Муниципальной программы являются:

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой сельхозтоваропроизводителями района, на внутреннем и внешнем рынках;

обеспечение продовольственной безопасности Республики Мордовия с учетом экономической и территориальной доступности продукции агропромышленного комплекса;

увеличение показателя произведенной добавленной стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве;

обеспечение роста экспорта продукции агропромышленного комплекса;

увеличение физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;

обеспечение эпизоотического благополучия;

создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве.

 Для достижения этих целей в Муниципальной программе предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках республиканских целевых программ и подпрограмм:

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

обеспечение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

обеспечение противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных;

поддержка малых форм хозяйствования;

обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

создание стимулирующих условий для молодых специалистов, решивших работать в сельскохозяйственных организациях после получения профессионального образования аграрного профиля;

обновление парка сельскохозяйственной техники.

[Подпрограмма](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/9081125/1000) «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» включает следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение биологической безопасности.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается проведение организационных мероприятий, сбор, утилизация биологических отходов и приобретение оборудования для переработки биологических отходов (финансирование по программе не предусмотрено).

2.Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования.

В рамках мероприятия предусматривается предоставление субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в размере 1785 тыс. рублей, в том числе:

- по животноводству в размере 1100 тыс. рублей, в результате реализации мероприятия были выделены субсидии на поддержку собственного производства молока в рамках стимулирования развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в размере 531 тыс. рублей.

3. Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования -505 тыс. рублей.

 В результате реализации мероприятия были выделены субсидии:

- на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в размере 441,0 тыс. руб.; на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур в размере 943 тыс. руб.;

Фактическое освоение бюджетных средств связано с распределением лимитов МСХ РМ.

 4. Поддержка производителей муки, хлеба, хлебобулочных изделий, сахара, зерновых культур.

Финансирование на 2023 год предусмотрено в размере 140 тыс. руб. Не выполнение мероприятия связано с отказом производителя хлебобулочных изделий в предоставлении документов на субсидирование.

5. Поддержка ведомственных экономически значимых программ в области животноводства (финансирование по программе не предусмотрено).

6. Регулирование рынков продукции животноводства (финансирование по программе не предусмотрено).

7. Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших от чрезвычайных ситуаций (финансирование по программе не предусмотрено).

8. Развитие сельского туризма.

В рамках данного мероприятия в отчетном году запланировано средств в размере 40 тыс. руб. Мероприятий в отчетном году не проводилось.

[Подпрограмма](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/9081125/2000) «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» включает следующие основные мероприятия:

1. Обновление парка сельскохозяйственной техники.

В результате реализации мероприятия приобретена 1 ед. техники: ИП Носиков В.Н.- в счет лизинга трактор МТЗ 82 на сумму 1402 тыс. руб.;

2. Развитие консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям (финансирование по программе не предусмотрено).

[Подпрограмма](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/9081125/3000) «Обеспечение реализации Муниципальной программы Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» включает следующие мероприятия:

1. Совершенствование управления Муниципальной программой, где в качестве индикаторов предусмотрены:

сохранение существующего уровня участия муниципальных образований в реализации Государственной программы (наличие в муниципальных образованиях муниципальных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия), выполнение -100%;

доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, выполнение 100%;

доля муниципальных служащих Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, прошедших повышение квалификации в течении 3 последних лет, выполнение 100 %;

укомплектованность должностей муниципальной службы в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия, выполнение - 100%.

[Подпрограмма](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/9081125/4000) «Поддержка и развитие кадрового потенциала» включает следующие мероприятия:

1. Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве.

В рамках мероприятия «Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве» из средств бюджета Республики Мордовия за счет предоставления субвенций бюджету Кадошкинского муниципального района молодым специалистам трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации предоставлялась компенсационная выплата в размере 270,0 тыс. руб. и ежемесячное пособие в размере 249,4 тыс. руб. Субвенции, запланированные в рамках данного мероприятия на 2023 год, и в соответствии с условиями Программы, составили 941,1 тыс. руб., в том числе: по предоставлению стипендии студентам -20,2 тыс. руб., по предоставлению ежемесячной денежной выплаты- 407,4 тыс. руб., по предоставлению компенсационной выплаты – 513,5 тыс. рублей. В связи с отсутствием поступления студентов на сельскохозяйственные специальности, выплаты не производились.

Обоснованность вышеуказанного мероприятия заключается в следующем: заявлено студентов с высшим и средним образованием в количестве 1 человека, по факту – 0 человек, По выплате ежемесячных пособий молодым специалистам выполнение составило 94,1%.; по компенсационным выплатам -99,3%.

[Подпрограмма](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/9081125/5000) «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» включает следующие мероприятия:

1. Поддержка инвестиционного кредитования.

В рамках мероприятия предусматривается предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (финансирование по программе не предусмотрено).

[Подпрограмма](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/9081125/6000) «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Республике Мордовия» включает в себя мероприятие:

1. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»: гранты «Агростартап» на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства;

В рамках данного проекта на 2023 год были предусмотрены денежные средства в размере 3000 тыс. рублей. Претенденты на получение гранта отсутствуют.

[Подпрограмма](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/9081125/7000) «Развитие ветеринарной службы в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия» включает в себя следующие мероприятия:

1. Обеспечение функций ветеринарной службы Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия.

2. Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий.

3. Повышение квалификации ветеринарных специалистов.

4. Обеспечение коммуникации с соседними регионами и с заинтересованными территориальными управлениями федеральных органов исполнительной власти.

5. Маркирование, идентификация и автоматизированный учет животных.

 По вышеуказанным мероприятиям финансирование не предусмотрено. Данные мероприятия относятся к компетенции ветеринарной службы.

6. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

На реализацию данного мероприятия на 2023 год запланировано было направить из республиканского бюджета -272,7 тыс. рублей, денежные средства освоены на 100%.

 В 2023 году по действующей программе в районе были достигнуты следующие результаты:

 Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 138%, в ч. в растениеводстве 139%, в животноводстве – 116%.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельхозпредприятий составил 23,1%.

В 2023 году АО «Мир цветов» произведены затраты по реконструкции тепличного комплекса на сумму 47841 тыс. рублей, пересажены саженцы на сумму 33723 тыс. руб. По ООО Мир цветов ТК» затраты составили: по тепличному комплексу 588 тыс. рублей, подъездные пути—1676 тыс. рублей, жилая недвижимость-2794 тыс. рублей, линия электроснабжения-2142 тыс. рублей, распределительный центр-57000 тыс. рублей, машины и оборудование -2252 тыс. рублей, транспорт 41637 тыс. рублей, многолетние насаждения- 4579 тыс. рублей.

Индекс производительности труда составил 121 %.

 Проведенная оценка эффективности реализации Программы за 2023 год показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 57,1%; эффективность использования финансовых средств составила 126,6%; степень достижения целевых значений равна 60,3%, уровень эффективности реализации программы – 76,4%, что свидетельствует об удовлетворительном уровне эффективности Программы.

 Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

 1. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства – выполнение доведенных прогнозных показателей по производству и реализации всех видов продукции.

 2. Максимальное участие в доведенных подпрограммах по привлечению средств из Республиканского и Федерального бюджетов.

**4. Муниципальная программа**

**«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Кадошкинском муниципальном районе на 2014-2025 годы»**

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Кадошкинском муниципальном районе на 2014-2025 годы» утверждена постановлением администрации Кадошкинского муниципального района от 29.04.2014г. №188-П.

На 2022 год для реализации мероприятий программы было запланировано финансирование в размере 3,0 тыс. рублей. Исполнение за отчетный год составило 3,0 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет 3,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

В течение года в рамках данной программы проводились следующие мероприятия:

- анкетирование подростков, нуждающихся в социальной реабилитации, по проблемам межличностных и межнациональных отношений, по развитию самооценки и коммуникативных навыков;

- проведение информационной кампании, направленной на формирование общегражданской идентичности и межэтнической толерантности в Кадошкинском муниципальном районе;

- информационное сопровождение мероприятий в сфере образования, культуры, физической культуры, спорта и иных, в том числе массовых, направленных на профилактику экстремизма, развитие национальных культур и формирование толерантности в Кадошкинском муниципальном районе;

- поддержка республиканских газет "Мокшень правда", литературно-художественных журналов "Мокша" и детских национальных изданий в работе по повышению национального самосознания мордовского народа, проживающих на территории Кадошкинского муниципального района;

- проведение муниципального этапа республиканской олимпиады школьников по татарскому языку и татарской литературе;

- освещение в средствах массовой информации значимых этнических и религиозных праздников;

- распространение полиграфической продукции, электронных презентаций по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кадошкинском муниципальном районе;

- подготовка цикла публикаций, формирующих уважительное отношение к представителям различных национальностей, проживающим в Кадошкинском муниципальном районе;

- проведение информационных кампаний, направленных на формирование общегражданской идентичности;

- проведение районных совещаний с участием правоохранительных и других государственных органов по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов, профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве;

- привлечение к работе в совете по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе Кадошкинского муниципального района представителей общественных объединений и религиозных организаций;

- обеспечение повышения эффективности взаимодействия учреждений культуры, образования, спорта, социальной защиты с ветеранской организацией, общественными объединениями, а также привлечение к воспитательному процессу представителей различных народов района, известных своими достижениями в профессиональной и общественной деятельности;

- анализ деятельности Совета по межнациональным и межконфессиональным отношения при главе Кадошкинского муниципального района;

- проведение комплекса мероприятий (уроки "толерантности", классные часы, круглые столы, родительские собрания и т. д.) по профилактике и противодействию этническому и религиозному экстремизму;

- организация прохождения курсовой подготовки учителей родных языков и литературы на базе МРИО г. Саранск;

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с подростками;

- организация и проведение для подростков, конкурсов детского творчества в рамках Дней национальной культуры, мероприятий по развитию традиционного народного искусства и ремесел разных национальностей, мероприятий, посвященных Международному дню толерантности, а также лекториев по вопросам профилактики ксенофобии, противодействия дискриминации и экстремизму;

- проведение районного мероприятия, посвященного Дню мордовских языков;

- проведение церемоний государственной регистрации заключения брака и регистрации рождения (имянаречения) с элементами национального обряда и использованием сотрудниками ЗАГС администрации района костюмов с элементами национальной одежды;

- организация и проведение районной выставки народных умельцев Кадошкинского муниципального района;

- организация и проведение комплекса мероприятий, посвященных русскому языку;

- участие в социологическом мониторинге состояния межнациональных отношений в Кадошкинском муниципальном районе по вопросам формирования общероссийской гражданской нации;

- распространение среди читателей на базе библиотек информационных материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания населения района;

- оформление информационных стендов в образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, спортивно-развлекательных учреждениях по профилактике национального экстремизма среди подростков и молодежи;

- организована рубрика в районной газете "Возрождение" по этнонациональным и этноконфессиональным вопросам.

Проведенная оценка эффективности реализации программы за 2023 год показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 88,5 %. Степень достижения целевых значений равна 97,9 %. Общий уровень эффективности реализации программы за 2023 год составил 86,6 % - эффективный.

**5. Муниципальная программа**

**повышения эффективности управления муниципальными финансами в Кадошкинском муниципальном районе**

Муниципальная программа Повышения эффективности управления муниципальными финансами в Кадошкинском муниципальном районе утверждена постановлением администрации Кадошкинского муниципального района 17.08.2017 года № 466 – П с изменениями от 04.12.2017 года № 1557 – П, 01.04.2019 года № 124 – П, 09.09.2019 года № 353 – П, 03.02.2020 года № 43 – П, 18.02.2021 г. № 53 – П, 24.08.2022 г. № 412 – П, 26.09.2023 г. № 327 – П.

1. Совершенствование бюджетного процесса, формирование бюджета Кадошкинского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период.

1.1. Переход к программному бюджету. В 2023 году составление и исполнение бюджета осуществлялось в "программном формате".

1.2. Совершенствование бюджетного планирования. Принимаемые расходные обязательства полностью обеспечиваются финансовыми средствами;

1.3. Формирование проекта решения Совета депутатов о бюджете Кадошкинского муниципального района на очередной финансовый год, подготовка проектов о внесении изменений в утвержденный бюджет. Проект бюджета на очередной финансовый год ежегодно утверждается Советом депутатов, по мере внесения изменения в бюджет вносятся и соответствующие изменения в проект решения о бюджете Кадошкинского муниципального района;

1.4. Совершенствование процедур исполнения бюджета и отчетности о его исполнении. В 2023 году бюджетные обязательства исполнены на 99,7 % в связи с перераспределением финансирования. Отчет об исполнении бюджета сдается строго по графику (до 8 числа каждого месяца)

Бюджет Кадошкинского муниципального района за 2023 год исполнен по доходам в сумме 185021,4 тыс. рублей, или на 102,5 % к годовым плановым назначениям, по расходам - в сумме 178597,9 тыс. рублей или на 98,3 %, профицит бюджета составил 6423,6 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Кадошкинского муниципального района исполнены в сумме 61527,1 тыс. рублей, что составляет 108,7 % к годовым плановым назначениям.

 2. Развитие контроля за соблюдением бюджетного законодательства. 2.1. осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, финансового контроля в сфере закупок. Ведется работа по предупреждению нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств.

3. Совершенствование предоставления муниципальных услуг. 3.1. Повышение качества муниципальных услуг. Бюджет района просчитывается строго по методике расчета доходной и расходной частей бюджета. Проект бюджета предусматривает сокращение расходов.

4. Наращивание доходного потенциала, оптимизация бюджетных расходов. 4.1. Оптимизация бюджетных расходов. В связи с тем, что в районе имеются малокомплектные школы неэффективные расходы остаются; 4.2. Наращивание доходного потенциала. Налоговые и неналоговые доходы Кадошкинского муниципального района исполнены за 2023 год на 108,7 %.

5. Развитие информационных систем и ресурсов. 5.1. Оптимизация работы бесперебойной электронной сети финансового управления. В управлении поддерживается требуемый уровень надежности хранения данных; 5.2. Автоматизация процессов проектирования бюджета. В 2023 году продолжается работа с программой КС Хранилище; 5.3. Развитие автоматизированной информационной системы управления общественными финансами. В 2023 году продолжается работа по внедрению "электронного бюджета"; 5.4. Укрепление материально-технической базы с целью реализации намеченных программ. В 2023 году приобретены 2 компьютера.

6. Индикаторы реализации муниципальной программы:

1. Доля бюджетных расходов бюджета Кадошкинского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Кадошкинского муниципального района в отчетном финансовом году за 2023 год составляет 99,1 % (от планового значения 95,0 %)

2. Отклонение исполнения бюджета Кадошкинского муниципального района по расходам к утвержденному уровню – 1,7. Исполнение по расходам составляет 98,3 %. При плане 181745,1 тыс. руб. исполнение – 178597,9 тыс. руб.

3. Отклонение исполнения бюджета Кадошкинского муниципального района по доходам к утвержденному уровню – 2,4. Исполнение по доходам составляет 102,3 %. При плане 180520,8 тыс. руб. исполнение –185021,4 тыс. руб.

4. Соблюдение порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджета Кадошкинского муниципального района. Отчет об исполнении бюджета сдается строго по графику (до 8 числа каждого месяца)

5. Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета Кадошкинского муниципального района. Отчет составляется строго в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

6. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств бюджета Кадошкинского муниципального района. Просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению отсутствует.

7. Уровень просроченной кредиторской задолженности бюджета Кадошкинского муниципального района. Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2024 года составляет 4702,4 тыс.руб.

8. Использование муниципальными учреждениями Кадошкинского муниципального района нормативно - подушевого финансирования услуг. Муниципальные учреждения используют нормативно - подушевого финансирования услуг.

9. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Кадошкинского муниципального района (по отношению к предыдущему году) не менее 10 % в сопоставимых условиях. Исполнение налоговых и неналоговых доходов за 2023 год к уровню 2022 года 180,3 %. Темп роста – 80,3.

10. Собираемость налогов и сборов. Собственные доходы бюджета Кадошкинского муниципального района исполнены в сумме 61527,1 тыс. рублей, что составляет 108,6 % к годовым плановым назначениям.

11. Доля основных этапов бюджетного процесса, формируемых в автоматизированной системе управления бюджетным процессом. Проектирование бюджета в 2023 году ведется в программе Проект SMART. Финансирование расходов ведется через программу СУФД. Роспись и изменения в бюджет ведется в программе BUDGET-SMART. Отчетность в программе SVOD-SMART.

12. Соблюдение соответствия параметров муниципального долга Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия бюджетным ограничениям, определяемым законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия. Соответствия параметров муниципального долга Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия бюджетным ограничениям соблюдаются.

13. Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам Кадошкинского муниципального района. Просроченной задолженности нет.

14. Соответствие показателя «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Кадошкинского муниципального района в общем объеме расходов районного бюджета Кадошкинского муниципального района» требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 15 % объема расходов бюджета. В 2023 году предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга составил 0,02 %.

15. Отношение объема муниципального долга Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия (без учета бюджетных кредитов) к доходам Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия без учета безвозмездных поступлений не выше 100 %. В 2023 году отношение объема муниципального долга Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия (без учета бюджетных кредитов) к доходам Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия без учета безвозмездных поступлений составил 49,9 %. (Объем муниципального долга 32,5 млн.рублей, объем доходов без учета безвозмездных поступлений - 65,1 млн.руб.)

16. Отношение фактического объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным бюджетным ассигнованиям в размере 100%

Степень реализации основных мероприятий за 2023 год составила 100 %; эффективность использования финансовых средств составила 100,3 %; степень достижения целевых значений равна 91,4 %, общий уровень эффективности реализации Программы за 2023 год составил 91,7 % (эффективный).

**6. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, автомобильных дорог и транспортного обслуживания Кадошкинского муниципального района на 2023-2025 годы»**

 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, автомобильных дорог и транспортного обслуживания Кадошкинского муниципального района на 2023-2025 годы» утверждена постановлением администрации Кадошкинского муниципального района от 22 февраля 2023 года №52-П.

 Главной целью Программы является развитие дорожной сети и приведение ее в соответствие с нормативными требованиями. Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:

 обеспечение реконструкции и ремонта существующей дорожной сети; увеличение протяженности автомобильных дорог за счет строительства новых, обеспечения подъездов с твердым покрытием к населенным пунктам и инвентаризации автомобильных дорог с последующей передачей их в сеть общего пользования;

 организация содержания автомобильных дорог общего пользования в соответствии с нормативными требованиями;

 обеспечение непрерывного и безопасного дорожного движения, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий.

 Финансовые средства в 2023 году выделялись из местного бюджета. На содержание и ремонт дорог местного значения из местного бюджета было выделено 2494,5 тыс. руб.

 Степень реализации основных мероприятий за 2023 год составила 80,0 %; эффективность использования финансовых средств составила 136,0 %; степень достижения целевых значений равна 80,9 %, общий уровень эффективности реализации Программы за 2023 год составил 110,0 % (высокоэффективный).

**7. Программа «Развитие муниципальной службы в Кадошкинском муниципальном районе на 2019-2025 годы»**

Программа Кадошкинского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Кадошкинском муниципальном районе на 2019-2025 годы утверждена Постановлением администрации Кадошкинского муниципального района 27.12.2018г № 535-П, с изменениями от 13.09.2019 г. № 367-П, от 22.12.2022 г. № 596-П, разработана в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" и Законом Республики Мордовия от 8 июня 2007 г. N 48-З "О регулировании отношений в сфере муниципальной службы".

Согласно статье 35  вышеуказанного Федерального закона развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития муниципальной службы и программами развития муниципальной службы субъектов Российской Федерации, финансируемыми соответственно за счет средств местных бюджетов и бюджетов субъектов Российской Федерации.

С целью улучшения профессионально-квалификационного состава, уменьшения текучести кадров в администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия необходимо использовать современные кадровые технологии, осуществлять постоянный мониторинг кадрового потенциала на муниципальной службе, активизировать процессы обновления и ротации кадров, внедрять систему перспективного резерва.

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления у населения.

По состоянию на 1 января 2024 года в администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия должности муниципальной службы замещают 35 человек.

Доля служащих в возрасте от 31 года до 50 лет, имеющих практический опыт для качественной реализации должностных полномочий, составляет 57,1 процентов (20 человек) от общего количества муниципальных служащих, количество муниципальных служащих, имеющих опыт работы на должностях муниципальной службы свыше 15 лет, составляет 14,2 процентов (5 человек). Количество муниципальных служащих, имеющих стаж работы в органах местного самоуправления до 5 лет, - 11,4 процентов (4 человека).

В администрации Кадошкинского муниципального района проводятся мероприятия, направленные на качественное улучшение кадрового потенциала. Так, из общего числа муниципальных служащих высшее образование имеют 85 процентов служащих (30 человек), из них: муниципальных служащих, имеющих управленческое образование, - 11,1 процента (3 человека); экономическое, юридическое, инженерное образование, - 37,0 процентов (10 человек), другое – 51,8 процентов (14 человек).

Муниципальных служащих, не соответствующих квалификационным требованиям по замещаемой должности муниципальной службы по уровню образования - нет. Показатель текучести кадров в администрации  Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия составил в 2023 году – 8,5  процентов  (3 человека).

В рамках реализации Программы Кадошкинского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Кадошкинском муниципальном районе на 2019-2025 годы, прошли обучение 20 муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе (57,1 процентов от их общего числа), по программам дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации), адаптированным к актуальным проблемам развития местного самоуправления и муниципальной службы в Республике Мордовия.

С учетом современных потребностей и динамики развития муниципальной службы необходимо продолжить непрерывное профессиональное обучение муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, на основе долгосрочного планирования.

Существует необходимость внедрения инновационных образовательных технологий в процесс обучения муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, активнее использовать семинары, тренинги и другие формы краткосрочного профессионального обучения.

В настоящее время недостаточно активно ведется работа по формированию кадрового резерва на муниципальной службе.

Так, состав кадрового резерва на 1 января 2024 г. составлял 16 человек. В 2023 году из кадровых резервов никто не назначен на должности муниципальной службы.

Требует значительного внимания проблема формирования резерва управленческих кадров, являющегося базовым элементом всей системы резервов управленческих кадров. На 01 января 2024 г. в резерве управленческих кадров состоит 16 человек, из них назначено (избрано) на должности за весь период существования данного резерва всего 2 человека.

Программа носит среднесрочный характер и будет реализовываться в течение 2019 - 2025 годов.

В 2023 году, в рамках реализации Программы были  проведены следующие мероприятия:

- по результатам проведения мониторинга общественного мнения об эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих доля граждан, доверяющих муниципальным служащим увеличилась до 78 %;

- в течение года, в районной газете «Возрождение» было 3 публикации о деятельности органа местного самоуправления;

- глава Кадошкинского муниципального района Чаткин Андрей Викторович принимал участие в семинарах-совещаниях с руководителями органов местного самоуправления в Республике Мордовия;

- проведено 8 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Кадошкинского муниципального района и урегулированию конфликта интересов;

- в 2023 году было проведено 2 семинара по вопросам борьбы с проявлениями коррупции на муниципальной службе;

- проводилась учеба-семинар по изучению муниципальными служащими Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих.

 Из 10 мероприятий программы исполнено 10. Степень выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов составила 100,0%.

 Программой предусмотрен объем финансирования на 2023 год из бюджета Кадошкинского муниципального района 20 тыс. руб.  Фактически мероприятия программы не финансировались.

 Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила за 2023 год 86,7 %.

 Оценить программу невозможно в связи с отсутствием финансирования.

**8. Муниципальная программа «Развитие образования в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 - 2026 годы»**

 Муниципальная программа «Развитие образования в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 - 2026 годы», утверждена Постановлением администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия от 16.12.2015года №518-П (с изменениями от13.02.2017 № 121-П, от 20.03.2017 № 199-П, от 04.12.2017 № 1556-П, от 25.01.2018г.№ 38-П, от 19.11.2018г. № 482-П, от 02.10.2019г. № 401-П, от 22.01.2020г. № 25-П, от 27.05.2020 № 185-П, 24.08.2020г. № 267-П, от 01.09.2020г. № 273-П, от 21.01.2021 №10-П, от 04.02.2021 №36-П, от 24.01.2022 г. № 31-П, №20-П от 26.01.2023 г.)

 За 2023год проведены следующие мероприятия:

 1) В муниципальную образовательную сеть Кадошкинского муниципального района входят 7 учреждений. Количество образовательных организаций осталась неизменной. В системе образования района в 2023году работало 164 человека, в том числе 97 педагогических работников.

 Анализ состояния дошкольного образования на сегодняшний день позволяет выделить главную проблему – доступность для всех детей Кадошкинского муниципального района дошкольного образования, отвечающего современным требованиям к качеству его содержания, условий, разнообразию форм организации.

 Финансирование МБДОУ с 01.01.2014 производится из средств республиканского бюджета на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования, муниципального бюджета на содержание зданий учреждений и их территорий и внебюджетных средств (родительская плата за присмотр и уход за ребёнка в МБДОУ).

 Условия обучения в МБДОУ: в 2 –х типовых зданиях функционирует 1 МБДОУ; в приспособленных – 1 дошкольная группа при МБОУ «Адашевская СОШ». Централизованное отопление имеют оба здания МБДОУ, автономное – 1 дошкольная группа. Во всех дошкольных учреждениях имеется канализация, все обеспечены горячим водоснабжением - установлены водонагревательные баки. Все МБДОУ имеют пищеблоки, соответствующие санитарным нормативам. Услугу дошкольного образования в районе в истекшем году получали – 154 чел., или 69% от общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет. Из них 147 в детском саду Теремок, 2 в дошкольной группе при Адашевской СОШ и 5 в группах кратковременного пребывания. Анализ соответствия численности воспитанников детского сада к уровню расчетной мощности позволяет сделать вывод, что средняя наполняемость муниципального дошкольного учреждения составила 68%.

 В прошедшем году сеть групп не изменилась и составила 11 единиц из них 1 разновозрастная в Адашевской школе, 2 группы в возрасте от 1 года до 3 лет, 7 групп в возрасте от 3 до 7 лет, 1 – группа кратковременного пребывания детей.

 Средняя наполняемость групп – 15 чел. (в прошлом году. – 16 чел.). Ежегодно ведется учет родителей, желающих определить своего ребенка в дошкольное учреждение. Удовлетворенность потребности населения в услугах дошкольного образования составляет 100%.

 Решая задачу сохранения и укрепления здоровья детей средствами развития в системе организации дошкольного образования физической культуры и спорта, активно внедряются здоровьесберегающие технологии.

Дополнительное образование в детском саду направлено на реализацию потребностей семьи и интересов воспитанников. В 2023 году в дошкольном образовательном учреждении функционировали 2 кружка, организованные МБУ ДО «Дом творчества»: «Юные инспектора дорожного движения»; «Занимательная математика» познавательной, социально-коммуникативной направленности, в которых занимались 80 дошкольников, что составляет 61% от общего количества воспитанников детском саду в возрасте от 4 до 7 лет.

 Муниципальные общеобразовательные учреждения финансируются из бюджета района (содержание зданий и сооружений) и бюджета Республики Мордовия (заработная плата, учебные расходы).

 Средняя наполняемость классов составила 11,1 чел, в том числе в общеобразовательных учреждениях расположенных в городской местности - 18,8 человек, в сельской местности – 4,2. Численность обучающихся, приходящихся на 1 педагогического работника в 2023 году составила 7,6 человек.

 В 2023 году на школьных маршрутах работали 3 единицы школьного автотранспорта, которые ежедневно перевозили к месту учебы 25 детей (5,4% от общей численности) по 5-ти школьным маршрутам. Согласно требованиям законодательства все школьные машины, которые осуществляют перевозки детей, оснащены тахографами с системой ГЛОНАС. Протяженность маршрутов 158 км.

 С 1 сентября 2023 года все обучающиеся 1-2, 5-6 и 10-х классов обучаются по новому федеральному государственному образовательному стандарту. Так же с 1 сентября 2023 года началась реализация ФООП по шести предметам: географии, ОБЖ, русскому языку, литературе, истории, обществознанию.

 Важным инструментом модернизации системы образования являются федеральные государственные образовательные стандарты. «От успешной школы - к успешному ученику» - так мы определяем инновационную стратегию развития школ района.

 С целью решения задач по развитию экономики и укреплению технологического суверенитета Российской Федерации Минпросвещения России с 1 сентября 2023 г. внедрило в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы Единую модель профессиональной ориентации - профориентационный минимум. Еженедельно по четвергам в школах района с 6 по 11 класс проходят профориентационные занятия «Россия – мои горизонты».

 В районе достаточное количество спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом. Это 5 спортивных залов, 6 спортивных площадок, поле с искусственным покрытием. На традиционной основе проводятся районные спортивные соревнования, количество участников которых стабильно высокое.

 Все общеобразовательные учреждения имеют оснащенные согласно СанПиН столовые. Обеспечение школьников полноценным питанием – одно из ведущих условий их правильного гармоничного развития. С 1 сентября 2020 года работает всероссийский проект по обеспечению обучающихся начальных классов бесплатным горячим питанием. В 2023 учебном году 180 детей начальных классов получали в день посещения горячие завтраки.

 Общий охват горячим школьным питанием в районе составляет 100%.

 С октября 2022 года бесплатное питание получают дети из семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции

 Всего среднегодовое количество учащихся в ОУ составило 459 чел.

 Участие в реализации национального проекта «Образование», федеральных и региональных программ на территории района позволяет решать задачи обновления и наращивания мощности инфраструктуры, которая обеспечивает доступность качественного образования.

 Результаты участия в программах: открыты центры цифрового и гуманитарного профилей обучения «Точка роста», обновляется инфраструктура школьного спорта, оснащается и укрепляется материально- техническая база учреждений, созданы новые рабочие места для реализации дополнительных общеразвивающих программ, приобретено компьютерное оборудование.

 2) Одним из приоритетных направлений деятельности муниципальной системы образования является приведение существующих зданий образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями. Таким мероприятием традиционно является подготовка образовательных учреждений к началу нового учебного года. Итогом всей проделанной работы стало, что 100% образовательных учреждений района были приняты к новому учебному году.

 На отчетный год доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, составляет 83,3%.

 Большое внимание уделяется безопасности образовательных организаций. Система видеонаблюдения с регистрацией видеозаписи на электронном носителе установлена во всех образовательных организациях.

 В 3 образовательных организациях установлены стационарные рамки-металлоискатели, в Кадошкинской школе дополнительно установлена система контроля и управления доступом (СКУД), а также система звукового оповещения. 3 образовательных организации привели в соответствие Паспорта безопасности с новой нормативной базой, им была присвоена 4 категория. Во всех образовательных организациях установлены мобильные тревожные кнопки с выходом сигнала в Росгвардию.

 На обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями было потрачено 842,5тыс. рублей.

 3) Система оценки качества подготовки выпускников общеобразовательных учреждений на II и III ступенях образования проходит с использованием механизмов независимой оценки знаний через проведение государственной итоговой аттестации Главной оценочной процедурой, определяющей уровень качества образования, была и остается государственная итоговая аттестация выпускников.

 В 2022-23 учебном году в государственной итоговой аттестации принимал участие 24 выпускника 11-х классов из трех средних школ района и 50 выпускников 9-х классов. 23 выпускника получили аттестаты о среднем общем и 50 об основном общем образовании. Один ученик выпущен со справкой. Замечаний и нарушений по процедуре проведения экзаменов не выявлено.

 Результаты ЕГЭ: средний балл по русскому языку составил 56. Самые высокие результаты показали выпускники Кадошкинской школы, средний балл - 72 балла.

 По математике базового уровня средний балл по району составил – 4,6, профильного–59,5. Самые высокие результаты показали выпускники Кадошкинской школы 63. Распространённый предмет по выбору – обществознание. Средний балл составил 48,6. Самый высокий балл в Кадошкинской школе –73. Средний балл по биологии составил - 55,5. Физику сдавали –3 выпускника, средний балл по району составил 50,2, высокие результаты показали ученики Латышовской СОШ средний балл – 50, 6 выпускников 11-х классов получили аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении».

 В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 180 обучающихся 5-11 классов (в предыдущем учебном году – 173 обучающихся). Победителями и призерами стали 62 школьника (в прошлом году – 69).

 По результатам муниципального этапа 23 обучающихся приглашены для участия в региональном этапе по 8 общеобразовательным предметам.

Победителем регионального этапа по предмету «ОБЖ» стала, обучающаяся 9 класса МБОУ «Кадошкинская СОШ» Шнякина Анастасия, призерами регионального этапа по предмету ОБЖ стал Дренясов Антон, ученик 10 класса Кадошкинской СОШ, призерами по физической культуре – учащиеся 9 класса Кадошкинской школы – Артамонов Даниил и Плаксин Денис (учитель Солдаткин А.М.), по истории призером стал ученик 9 класса Большеполянской школы Курмаев Владимир (учитель Ахметов Д.Н.), призером по русскому языку стала ученица 4 класса Кобелькова Кристина (учитель Кувакина Н.И.).

 Ученица Адашевской школы Кистенева Юлия стала призером по родному (мокшанскому) языку в республиканской олимпиаде школьников по родному языку (учитель Мишанина Л.В..), 2 ученицы из Латышовской школы Тумпаровы Алсу и Регина стали призерами межрегиональной олимпиады школьников по татарскому языку и литературе (учитель Поташова С.Р.). А так же Светлана Равилевна стала обладателем Президентского гранта.

 4) Трудно спорить с утверждением, что воспитание - это фундаментальная часть нашей образовательной системы

Вот уже третий год каждая образовательная организация работает по новой программе воспитания и социализации. Одна из особенностей программы это - «Деятельностный характер».

 Основные направления внеурочной деятельности - гражданское, патриотическое, духовно-нравственное.

 Второй год в общеобразовательных учреждениях введена должность советника директора по воспитанию. Ключевая задача которых – вовлечение детей в общественно-полезную деятельность. Каждый понедельник проводятся занятия из цикла «Разговоры о важном».

 В муниципальных образовательных организациях развивается деятельность Общероссийского общественно-государственного движение детей и молодежи «Движение Первых». Весной 2023 года открыты первичные отделения РДДМ на базе 4 школ. При Доме творчества создан Центр Движения Первых, куда вошли представители всех первичных организаций. Образовательные учреждения включаются в проведение объявляемых всероссийских акций РДДМ. Органы ученического самоуправления созданы в каждом образовательном учреждении и действуют в рамках своей компетенции. В районе действует 5 волонтерских объединений, с общей численностью 89 человек. Продолжают активно развиваться движения «Юнармия», «Юный друг полиции», Юные пожарные, Юные инспектора движения. Во всех школах работаю физкультурно-спортивные клубы, школьные театры, все они внесены в федеральный реестр.

 5) Задача федерального проекта «Успех каждого ребенка» по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи решается на основе использования потенциала системы дополнительного образования детей.

 Дополнительное образование продолжает развиваться и на базе общеобразовательных школ и дошкольного учреждения.

Индикатором качества системы дополнительного образования является успешное участие обучающихся в районных, республиканских и всероссийских мероприятиях. В прошедшем учебном году более 100 воспитанников Дома творчества приняли участие в конкурсах всероссийского, республиканского и межрегионального уровня. Результат – 2 победителя и 2 призера всероссийского уровня, 2 победителя и 1 призер республиканского уровня.

Воспитанники Спортивной школы приняли участие в 27 Республиканских, 1 Межрегиональном и 1 Общероссийском мероприятии.

 Наибольших успехов наши воспитанники добились в баскетболе и футболе.

 Команда мальчиков 2009-10г.р. заняла 2 место (мини-футбол в школу) и также заняли 2 место в Республиканском этапе «Кожаный мяч».

 Команда девочек 207-2008г.р вышла в финал Республиканского этапа «Локобаскет-РЖД».

 В дни летних каникул отделение футбола 2010-11 г.р. участвовали Республиканском фестивале дворового футбола и заняли 1 место. Команда награждена путевкой на Всероссийский финал г. Барнаул. Физкультурно-спортивный клуб Кадошкинской средней школы занял 1 место в Республике Мордовия и в период с 06 по 26 мая воспитанники участвовали во Всероссийском финале «Школьных спортивных клубов» в г. Анапа.

 В Навигаторе дополнительного образования зарегистрированы 647 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

 6) Большая работа была проведена по организации оздоровления и отдыха детей в летнее время.

 На территории района в летний период 2023 года на базе 4 образовательных учреждений работали 11 пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей, где оздоровились 293 ребёнка. 8 детей выезжали в лагерь Страна Героев, 27 детей отдохнули в загородных лагерях и санатории «Саранский», 44 несовершеннолетних были трудоустроены.

 В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой, удалось обеспечить достижение следующих целевых показателей:

 Уровень доступности образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан независимо от местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья, % -100;

 Уровень соответствия образования современным стандартам, % - 95;

 Удельный вес численности детей, охваченных дошкольным образованием,%-69;

 Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений,% - 100

 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен от числа выпускников участвовавших в нем, % - 96;

 Доля учащихся, не получивших аттестаты о среднем (полном) общем образовании, %-4;

 Удельный вес педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, % - 100;

 Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от общей численности детей-инвалидов, которым это показано, % - 2;

 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации (усыновление, опека, приемная семья), % -100;

 Доля одаренных детей, участвующих в мероприятиях республиканского, всероссийского и международного уровней (от общего количества детей школьного возраста), % - 66;

 Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием (от общего количества детей школьного возраста), % - 99,9;

 Доля призеров и победителей республиканского этапа всероссийской олимпиады школьников от общего числа участников данного этапа, % -26;

 Доля педагогических работников, применяющих инновационные образовательные технологии в процессе обучения и воспитания учащихся, % - 85;

 Удельный вес количества преподавателей, использующих электронные образовательные ресурсы в профессиональной деятельности, % - 85;

 Удельный вес количества педагогических кадров, прошедших повышение квалификации в сфере информационно-коммуникационных технологий в течение трех лет, % - 85;

 Доля руководителей и специалистов управленческого корпуса системы образования, прошедших повышение квалификации в области методов управления в системе образования, соответствующих современным требованиям, % - 100;

 Доля учреждений, охваченных независимой системой оценки качества образования, % - 100;

 Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, % - 97;

 Удельный вес учащихся, которым предоставлена возможность пользоваться современными столовыми, в том числе получать качественное горячее питание, % - 100;

 Доля молодых педагогов от общего числа педагогических работников (до 35 лет), % - 10;

 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений% - 25;

 Удельный вес количества обучающихся, охваченных разного вида занятостью и отдыхом в оздоровительных лагерях в каникулярное время, % - 88%;

 Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений – 35990,8,5руб.

 Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 28720,1руб.

 На 2023 год для реализации мероприятий Программы было запланировано финансирование в размере 107219,3тыс. рублей, исполнение за отчетный год составило 105165,4 тыс. рублей (98,1%), в том числе: федеральный бюджет – 5439,4 тыс. руб., исполнение - 5439,4тыс.руб. (100%); республиканский бюджет – 60048,3,6тыс.руб., исполнение 60048,3тыс.руб. (100%); местный бюджет 38322,48тыс. рублей, исполнение 36968,0тыс. рублей (96,5%), внебюджетные средства – 3409,2тыс.руб., исполнение – 2709,7тыс. рублей (79,5%).

 Проведенная оценка эффективности реализации Программы за 2023 год показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 100 %; эффективность использования финансовых средств составила 102,0 %; степень достижения целевых значений равна 110,3 %; общий уровень эффективности реализации Программы за 2023 год 112,5 % - высокоэффективный.

**9. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание в Кадошкинском муниципальном районе» (на 2016-2025 гг.)**

 Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание в Кадошкинском муниципальном районе» (на 2016-2024 гг.), утверждена Постановлением администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия от 28.12.2015года №543-П (с изменениями от 26.11.2019 года №472-П).

За 2023 год проведены следующие мероприятия:

 Важнейшим условием патриотического воспитания является единство обучения и воспитания. В Кадошкинском муниципальном районе ежегодно проводятся мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества, празднованию Дня Победы в Великой Отечественной Войне. Стали традиционными празднования дней воинской славы, дней призывника, митинги в память о погибших в годы ВОВ и в горячих точках. В учебных заведениях проходят уроки мужества, встречи с ветеранами войн и военных конфликтов, проводятся спортивные соревнования, спартакиады, «Школа безопасности». Особенно велика роль и ответственность учителей истории, призванных передавать новым поколениям память о событиях минувших эпох. Наряду с традиционными формами работы вводятся и такие как круглые столы, интеллектуальные марафоны, шефство над ветеранами.

Способствуют воспитанию патриотизма многочисленные поездки и экскурсии учеников и учителей. Ежегодно выезжают в музей Боевой Славы города Саранска, посещают республиканский краеведческий музей и музей Эрьзи, после чего ребята по-новому смотрят на тот уголок земли, где они родились и живут.

 Мероприятия патриотической направленности широко освещаются в социальных сетях и в районной газете «Возрождение».

 Проведено уроков мужества и встреч ветеранов с учащимися – 35.

Проведено бесед на патриотическую тему – 27.

На базе МБУ ДО «Дом творчества», общеобразовательных учреждений работали волонтёрские отряды. Направление работы – социально-педагогическое (патриотическое, краеведческое). Итоги работы отрядов:

Муниципальный уровень

- Создание базы данных «Память» по участникам Великой Отечественной войны: информация о пришедших с войны, погибших, пропавших без вести. Работа в этом направлении продолжается.

- Районный социально-патриотический проект «Создание книги памяти «Достойны имени героя»

- Районная волонтёрская акция «Поздравь ветерана!», посвящённая Дню защитника Отечества и Дню Победы в ВОВ.

- Районная волонтёрская акция «Бессмертный полк» проведена в онлайн – формате.

- Районная волонтерская онлайн-акция «Георгиевская ленточка»

- Районные волонтёрские акции: «Помоги ветерану», «Ветеран живёт рядом», (волонтёры проводили шефскую работу с ветеранами ВОВ и труда, вдовами участников ВОВ. Было охвачено 5 населённых пунктов: Кадошкино, Пушкино, Латышовка, Адашево, Большие Полянки.)

- Районная экологическиая акция, «Чистый посёлок».

- Районная добровольческая акция «Круг добрых дел»

- Районная акция «Их улыбки согревают сердца!»

- Районный конкурс «Открытка Победы»

- Видеоролик к Дню добровольца по итогам работы за 2023 год

Республиканский уровень

- Республиканская акция « Марафон добра»

 - Республиканский проект «Парта Героя»

 - Республиканский форум «Добро в Мордовии»

Федеральный уровень

- Всероссиская акция «Письмо Победы»

- Всероссийская акция «Добрые уроки»

 В образовательных учреждениях в течение 2023 года реализованы патриотические проекты и акции: «Блокадный хлеб», «Дорога памяти», «Памяти Героев», «Верни герою имя», «Письмо Победы», «Создание книги памяти «Достойны имени героя».

 В библиотеках Кадошкинского муниципального района осуществляют воспитание детей, молодежи и населения в процессе ежедневного библиотечного обслуживания. Увеличивается доля детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в позитивную социально-культурную деятельность и волонтерские программы, в общей численности населения в данной возрастной группе.

Увеличивается численность детей и молодежи, занимающихся в кружках, объединениях по интересам, любительских коллективах, а также занятых в реализации социальных проектов.

Организован и проведён районный онлайн конкурс детских рисунков «Детские мечты», посвящённый Дню защиты детей.

Проведён районный онлайн – конкурс детских рисунков «Моя мама самая хорошая!».

Принимали участие в Республиканской Спартакиаде допризывной молодёжи «Защитник Отечества».

Продолжена работа по реализации федеральной программы «Ты предприниматель».

 В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой, удалось обеспечить достижение следующих целевых показателей:

Количество проводимых мероприятий в год - 72

Участие граждан в мероприятиях по патриотическому воспитанию (от общей численности населения Кадошкинского муниципального района)% - 34

Охват детей программными мероприятиями по патриотическому воспитанию от общей численности детей в возрасте от 6 до 14 лет % - 98

Охват молодежи программными мероприятиями от общей численности молодежи района % - 36

Количество исполнителей, привлеченных для участия в подготовке мероприятий по патриотическому воспитанию населения - 15

Количество действующих на территории Кадошкинского муниципального района молодежных организаций и объединений, патриотических, добровольческих, духовно- нравственных клубов, центров, организаций - 8

Количество общественных организаций, взаимодействующих при реализации Программы - 3

Количество республиканских, межмуниципальных мероприятий, в которых принимает участие молодежь - 10

Доля подростков вовлеченных в социально-экономическую деятельность % -75.

 На 2023 год для реализации мероприятий Программы было запланировано финансирование в размере 19,974 тыс. рублей, исполнение за отчетный год составило 19,974 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет 19,974 тыс. рублей, исполнение 19,974 тыс. рублей (100%).

 Проведенная оценка эффективности реализации Программы за 2023 год показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 96,0 %; эффективность использования финансовых средств составила 96,0 %; степень достижения целевых значений равна 99,9 %; общий уровень эффективности реализации Программы за 2023 год 95,9 % - эффективный.

**10. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2024 годы»**

 Районная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2024 годы» разработана в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и утверждена Постановлением администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия от 29.10.2019 г. № 445-П, с целью развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта.

На 2023 год было запланировано 28 спортивно-массовых мероприятий. Фактически организовано и проведено 24 спортивных мероприятия и соревнований.

Среди них:

Открытый районный турнир по настольному теннису на призы спортивной школы - январь.

Районный турнир по шашкам и шахматам - январь.

Районная массовая лыжная гонка «Лыжня России-2023» – февраль.

Районный турнир по волейболу, посвященный «Дню защитника Отечества» – февраль.

Первенство РМ по футболу среди взрослых, молодежных команд и команд ветеранов.

Летний Фестиваль ГТО среди учащихся 2-3 ступени - март.

Первенство Кадошкинского района по волейболу.

Открытие летнего спортивного сезона под эгидой «Единой России».

Кубок по мини-футболу на призы Главы Кадошкинского района.

День физкультурника.

Летние спортивные сельские игры.

Соревнования по бегу памяти учителя физкультуры – Тереханова В.А.

 Из 28 мероприятий программы исполнено 24. Степень реализации основных мероприятий составила 85,7%.

 Программой предусмотрен объем финансирования на 2023 год из бюджета Кадошкинского муниципального района 41,8 тыс. руб.  Фактический расход составил 41,8 тыс. руб., или 100% запланированного объема.

 Оценка эффективности использования средств – 85,7 %. Степень достижений целевых показателей Программы составила в 2023 году 106,6 %. Общий уровень эффективности реализации Программы за 2023 год – 91,4 % (эффективный).

**11. Программа «Развитие культуры и туризма в Кадошкинском муниципальном районе» на 2017-2026 годы**

 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Кадошкинском муниципальном районе» на 2017-2026 годы разработана в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и утверждена Постановлением администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия от 12 декабря 2017 г. № 1565-П, с целью повышения прозрачности бюджета, а также развития программно-целевого метода управления.

Информация по целевым индикаторам муниципальной программы:

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры 99,1%;

- уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа 100,0%;

- уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками 100,0%;

- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры 100,0%;

- Количество мероприятий 126,2%;

- Увеличение общего количества граждан (зрителей), вовлечённых в мероприятиях 115,5%;

- Количество клубных формирований 103,3%;

- Увеличение количества участников клубных формирований 97,5%;

- Число пользователей библиотеки 100,4%;

- Число книговыдачи 101,5%;

- Увеличение количества посещений МБУК «Центральная библиотека Кадошкинского муниципального района» 104,1%;

- Динамика объема (всего) фонда библиотеки 100,0%;

- Увеличение количества обучающихся в МБУДО «Кадошкинская школа искусств» 96,0%.

Итого общая степень достижения целей программы составила 103,4%.

Степень реализации основных мероприятий 96,6%.

Оценка эффективности использования средств составила 100,5%.

Уровень эффективности реализации программ в 2023 году составил 103,9%. Программа является высокоэффективной.

 В 2023 году обновлен Реестр туристических ресурсов Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия. Создание интернет-сайта района с полным обзором туристических мест перенесен на 2024 год.

Фактически организованы и проведены следующие культурно-досуговые и массовые мероприятия:

1.Республиканский фестиваль народного творчества "Шумбрат, Мордовия!;

2. Массово народное гуляние "Широкая масленица";

3. Творческий конкурс "Мисс и Мистер района";

4. Зональный фестиваль военно-патриотической песни "Афганское эхо";

5. Районный фестиваль национальных культур "В семье единой";

6. Торжественное мероприятие и концерт, посвященное "Дню поселка";

7. Республиканская выставка сельхозпредприятий района "День поля;

8.Конкурсно-развлекательная программа, посвященная Международному дню защиты детей;

9. Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности;

10. Открытие летнего спортивного сезона;

11.Конкурсно-развлекательная программа, посвященная Дню молодежи;

12. День защитника Отечества;

13. Международный женский день;

14. Праздник Весны и Труда;

15. Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя;

16. День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;

17. День пожилых людей;

18. День Народного единства;

19. День Матери;

20.Митинг, торжественное мероприятие посвященное празднованию Дня Победы в ВОв 1941-1945 гг.;

21. Конкурс военно-патриотической песни "Цена Победы!";

22. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби;

23. Детская новогодняя развлекательная программа "Новогодние приключения возле елки";

24. Встреча Нового года;

25. Конкурсно - развлекательная программа «Старый новый год».

В 2023 году в результате прохождения конкурсного отбора заявок на получение субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек была оборудована швейная мастерская в МБУК «Дом культуры Кадошкинского муниципального района». Размер субсидии 404 040 рублей.

В результате прохождения конкурсного отбора на представление субсидии муниципальным образованиям на государственную поддержку сельских учреждений культуры и их работников в 2023 году была приобретена оргтехника для структурного подразделения «Адашевская сельская библиотека» МБУК «Центральная библиотека Кадошкинского муниципального района». Размер субсидии 103 071 рублей.

 Оценка эффективности использования средств составила 100,5 %.

 Степень реализации основных мероприятий в 2023 году составила 96,6 %.

Степень достижения целевых показателей - 103,4 %.

Общий уровень эффективности реализации Программы за 2023 год – 103,9 % (высокоэффективный).

**12. Программа «Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи на 2019-2026 годы»**

 Муниципальная программа Кадошкинского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи на 2019-2024 годы» утверждена Постановлением администрации Кадошкинского муниципального района от 09.09.2019 года № 354 – П, 31.01.2020 г. № 39 – П, 18.02.2021 г. № 54 – П, 26.01.2022 г. № 34 – П,26.09.2023 г. №321.

 Основные мероприятия муниципальной программы Кадошкинского муниципального района «Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи на 2019-2026 годы:

оказание социальной поддержки и социальной помощи гражданам, имеющим почетные звания и награды

оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляемой путём предоставления субсидий в пределах финансовых средств, предусмотренных на эти цели в районном бюджете.

За 2023 год было выплачено пенсии 9 муниципальным служащим на сумму 572,9 тысяч рублей, что составляет 100,0 % от планового назначения.

В 2023 году была выплачена субсидия социально ориентированной некоммерческой организации (АНО «Редакция газеты «Возрождение») в сумме 1700,0 тысяч рублей, что составляет 100 % от планового назначения.

Степень реализации основных мероприятий за 2023 год составила 100,0 %; эффективность использования финансовых средств составила 100,0 %; степень достижения целевых значений равна 100,0 %, общий уровень эффективности реализации Программы за 2023 год 100,0 % (эффективный).

**13. Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства на территории Кадошкинского муниципального района на 2021 - 2030 годы»**

Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства на территории Кадошкинского муниципального района на 2019 - 2024 годы" утверждена постановлением администрации Кадошкинского муниципального района 29 ноября 2019 года № 482-П., постановлением от 25.01.2024 года №118-П внесены изменения в программу.

Главной целью Программы является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения; комплексное решение проблемы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:

 вовлечение в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса;

создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков;

формирование специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Финансовые средства в 2023 году выделялись из уровней федерального, республиканского и местного бюджетов. Было выделено 4139,1 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 1366,4 тыс. руб., из республиканского бюджета 2704,0 тыс. руб., из местного бюджета 68,7 тыс. руб.

 Степень реализации основных мероприятий за 2023 год составила 100%; эффективность использования финансовых средств составила 102,7 %; степень достижения целевых значений равна 86,4 %, общий уровень эффективности реализации Программы за 2023 год составил 88,7 % (эффективный).

**14. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Кадошкинского муниципального района на 2019-2024 годы**

 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Кадошкинского муниципального района на 2019-2024 годы» утверждена постановлением администрации Кадошкинского муниципального района от 29.11.2019 года №485-П.

 1. При администрации Кадошкинского муниципального района создана антитеррористическая комиссия. Обязанности, за участие органов местного самоуправления в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма на территории Кадошкинского муниципального района возложены на председателя антитеррористической комиссии, Главу Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия.

 2. Председатель комиссии принимал участие в заседании межведомственной рабочей группы по борьбе с проявлениями экстремистской деятельности в г. Саранск.

 3. В установленном порядке комиссия получает необходимые материалы и информацию в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти, правоохранительных органов, объединений, организаций и должностных лиц.

 4. Члены комиссии принимают участие в осуществлении территориального обхода на предмет выявления и ликвидации последствий экстремистской деятельности, которые проявляются в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности, в ходе рейдов данные нарушения не выявлены.

 5. Совместно с правоохранительными органами, сотрудниками комитета молодежи, представителей комиссии по делам несовершеннолетних осуществлялся обход территорий городского и сельских поселений на предмет выявления мест концентрации молодежи.

 6. За отчетный период осуществлялся контроль за соблюдением законодательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин на территории Кадошкинского муниципального района, фактов распространения информационных материалов экстремистского характера. Нарушений не выявлено.

 7. Информацию для жителей Кадошкинского муниципального района о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в средствах массовой информации Кадошкинского муниципального района в отчетном периоде не проводили.

 8. Подготовка проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток за отчетный период не проводилась из-за отсутствия должного финансирования. Рекомендации для учреждений, предприятий, организаций расположенных на территории Кадошкинского муниципального района по антитеррористической тематике направлялись.

 9. В местах массового пребывания граждан размещались информационные материалы о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещалась соответствующая информация на стендах в школах района, на вокзале, в торговых точках.

 10. Адресное размещение на территории Кадошкинского муниципального района (на информационных стендах) информации для требований действующего миграционного законодательства, а также контактных телефонов о том, куда следует обращаться в случаях совершения в отношении них противоправных действий, организовано.

 11. За проверяемый период проведены тематические мероприятия: фестивали, конкурсы, викторины, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей.

 12. Проводилось анкетирование в коллективах учащихся образовательных учреждений, расположенных на территории Кадошкинского муниципального района на предмет выявления и обнаружения степени распространения экстремистских идей и настроений.

 13. В школах района организованы круглые столы, семинары, с привлечением должностных лиц и специалистов по мерам предупредительного характера при угрозах террористической и экстремистской направленности.

 14.В п. Кадошкино предоставлялась информация граждан о наличии в Кадошкинском муниципальном районе телефонных линий для сообщения фактов экстремистской и террористической деятельности (на дверях многоквартирных домов расклеивались листовки о номерах телефонов экстренных оперативных служб).

 15. Поддержка лиц, пострадавшим в результате террористического акта, с целью их социальной адаптации не оказывалась в виду отсутствия таковых.

 Степень реализации основных мероприятий за 2023 год составила 100 %; эффективность использования финансовых средств составила 100 %; степень достижения целевых значений равна 100 %, общий уровень реализации программы 100,0 % - эффективный.

**15. Программа «Безопасность жизнедеятельности населения Кадошкинского муниципального района на 2023-2025 гг.»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Кадошкинского муниципального района от 29.11.2019 г. №481-П, постановлением от 30.12.2022 года №625-П внесены изменения в программу.

Муниципальная программа направлена на обеспечение защиты населения и территории Кадошкинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Целью программы является повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения Кадошкинского муниципального района.

Основными целевыми показателями являются:

Снижение количества пострадавших при пожарах до 4 чел. в 2023 году (факт – 3 чел.). Показатель выполнен.

Снижение количества пожаров до 25 в 2023 году (факт 25). Показатель выполнен на 100,0%;

Оснащение необходимым оборудованием ЕДДС района на 100%. Показатель выполнен на 100,0%.

Степень реализации основных мероприятий за 2023 год составила 80,0 %; эффективность использования финансовых средств составила 65,6 %; степень достижения целевых значений равна 111,1 %, общий уровень эффективности реализации Программы за 2023 год составил 72,9 %, и оценивается как удовлетворительный.

**16. Муниципальная программа «Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью, профилактике правонарушений и наркомании» на 2020-2025 годы»**

За 2023 год проведены следующие мероприятия:

Ежеквартально проводились заседания межведомственной комиссии при администрации Кадошкинского муниципального района по профилактике правонарушений на территории района.

В международный день ребенка «День правовой помощи детям» проведены различные мероприятия, в том числе во всех образовательных учреждениях района проведены тематические родительские собрания и «круглые столы», а также организована консультативная правовая помощь несовершеннолетним и их законным представителям.

 На постоянной основе в районе проводится комплекс оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта и т. д.) (в том числе награждение победителей и призеров ценными призами и подарками) по плану мероприятий управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района (п. 2.5).

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Кадошкинского муниципального района, в каникулярное время, провела 4 спортивных мероприятия с несовершеннолетними, состоящими на учетах в правоохранительных органах

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Кадошкинского муниципального района совместно с сотрудниками ПП № 10 ММО МВД «Ковылкинский» провели 4 семинара и прочитали 2 лекции для обучающихся в образовательных учреждениях о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом (п. 2.6)

В мае и октябре 2023 года проведен «День призывника» (п.2.8)

 В целях предупреждения совершения правонарушений в общественных местах населенных пунктов на территории Кадошкинского муниципального района создано общественное объединение правоохранительной направленности, в состав объединения входит 8 членов, которые еженедельно по выходным дням патрулируют улицы поселка, а также сельских поселений, обходят места скопления молодежи, в том числе дискотеки. В целях ознакомления граждан с информацией о деятельности администрации Кадошкинского муниципального района управлением по организационной и кадровой работе администрации Кадошкинского муниципального района регулярно публикуется и обновляется информация о противодействии коррупции как на официальном сайте администрации, так и на информационном стенде администрации района (п.2.3.)

За 2023 год проведено 1 выездное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кадошкинского муниципального района (2.11)

Во исполнение п. 2.16 с целью выявления родителей, уклоняющихся от воспитания и содержания детей, регулярно проводятся совместные с органами системы профилактики рейды по неблагополучным семьям. В 2021г. проведено более 80 рейдов. В период с 15 июня по 15 июля 2021г. проведена акция «Неблагополучная семья». За 2021г. привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 28 родителей. Подано в суд 1 исковое заявления на ограничение родительских прав.

КДН и ЗП на постоянной основе ведет базу данных на несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. На 01.01.2023. на учете состоит 15 несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуально профилактическая работа.

С целью выявления несовершеннолетних не посещающих образовательные организации без уважительной причины в период с 10 сентября по 10 октября 2023г. проведена акция «Всеобуч». В 2023г. всего выявлено и поставлено на учет 3 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

1 июня 2023 года прошли мероприятия ко Дню защиты детей «Мир детства под защитой» в режиме онлайн (п. 2.20)

Проведено 2 расширенных заседания КДН и ЗП (п. 2.12)

По организации и проведению на территории Кадошкинского муниципального района комплекса мероприятий по пресечению бродяжничества и попрошайничества несовершеннолетних, выявлению детей склонных к совершению правонарушений, взрослых лиц, вовлекающих подростков в преступную деятельность проведены операции «Алкоголь и подросток», «Подросток 2023», «Полиция и дети». В рамках вышеуказанных мероприятий проведено более 35 рейдовых мероприятий, в том числе в вечернее и ночное время. Привлечены к административной ответственности 8 несовершеннолетних. Выявлен 1 взрослый, вовлекающий несовершеннолетних в распитие спиртных напитков. Сотрудники полиции проводят разъяснительную работу среди граждан по соблюдению ими общественного порядка и запрете распития, потребления алкогольной продукции в общественных местах, а также предпринимателям разъясняют об ответственности за нарушение правил торговли. Вопросы взаимодействия органов и учреждений системы профилактики по комплексному подходу предупреждения детской безнадзорности, беспризорности, преступности и алкоголизма регулярно рассматриваются на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. За 12 месяцев 2023 года рассмотрено 12 теоретических вопросов, из них: 4 по воспитательно - профилактической работе, 6 по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, заслушано отчетов опекунов — 1, рассмотрено представлений — 1

Проведены мероприятия социально-реабилитационные и оздоровительные для подростков и молодежи «групп риска», методические семинары, «Круглые столы» образовательными учреждениями Кадошкинского муниципального района применяются различные формы и методы работы с учащимися, родителями, общественностью.

       Среди учащихся 7-9 классов было проведено анкетирование, целью которого было определить отношение подростков к жизни. Вопросы профилактики обсуждались и на заседаниях педагогических советов и совещаниях при директоре. Были проведены классные и общешкольные родительские собрания.

 В 2023 году проводились профилактические мероприятия операция «Быт» и «Неблагополучная семья».

На территории Кадошкинского муниципального района молодёжных неформальных групп не выявлено. Экстремистских настроенных граждан и организаций также не выявлено.

Органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних регулярно публикуются в районной газете «Возрождение» информация по профилактике и пресечению правонарушений и преступлений, разъяснению действующего законодательства, антиалкогольной и антинаркотической направленности, по пропаганде семейных ценностей, патриотического воспитания. За 2023г. опубликовано 25 материалов. (п. 2.4)

В течение года в школах в рамках программы проводились акции: «Как живешь ветеран?» (уборка снега около домов ветерана, оказание посильной помощи); «Поздравляем с праздником!» (поздравление женщин – фронтовиков, ветеранов педагогического труда с 8 марта.)

В 2023 году ежеквартально проходили заседания комиссии по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, в ГКУ РМ «Центр занятости населения по Рузаевскому району» обратилось 2 человека, освобожденные из мест лишения свободы и осужденные к обязательным и исправительным работам. На конец отчетного периода на учете в ГКУ РМ «Центр занятости населения по Рузаевскому району» граждане данной категории не зарегистрированы.

С целью всестороннего учета, оказания своевременной помощи, активизации профилактической работы в районе создан единый банк данных о семьях группы риска, в которых проживают несовершеннолетние, о подростках, помещенных специалистами органов и учреждений муниципальной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в различные социальные и медицинские учреждения, о подростках, совершивших правонарушения и преступления. Обо всех случаях выявления семей группы риска и подростков, склонных к совершению правонарушений, сотрудниками ПДН направляются сообщения во все субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В 2023 году на постоянной основе в том числе с использованием интернет ресурса проводилось информирование населения о состоянии правопорядка на территории Кадошкинского муниципального района и основных результатах деятельности ПП №10 ММО МВД РФ «Ковылкинский», а также о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств.

Коллективы школ, организации и предприятия района привлекали учащихся, к трудовой деятельности, во внешкольный период. 45 детей были трудоустроены через Центр занятости населения и получали оплату за свой труд (благоустройство территории школы и поселения, памятников) (п. 2.14)

Из 44 мероприятий программы исполнено 40. Степень реализации основных мероприятий составила 90,91%.

Программой предусмотрен объем финансирования на 2023 год из бюджета Кадошкинского муниципального района 188,1 тыс. руб.  Фактический расход составил 188,1 тыс. руб., или 100% запланированного объема.

Эффективность использования финансовых средств составила 90,9 %

 степень достижения целевых значений равна 100 %, общий уровень эффективности реализации Программы за 2023 год составил 90,9 %, и оценивается как эффективный.

**17. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2025 гг.»**

 В 2023 году на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия эффективность управления, распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами осуществляется с помощью муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2026 гг.». Постановлением администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия от 09.11.2023 г. №388-П были внесены изменения в вышеуказанную программу по сроку действия программы и по объему бюджетных ассигнований.

 Задачи муниципальной программы:

1.Эффективное управление земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Кадошкинского муниципального района и земель неразраниченной государственной собственности.

2.Оптимизация структуры муниципальной собственности.

3.Обеспечение эффективного использования муниципального имущества.

4. Ведение учета муниципального имущества, в том числе земельных участков.

5.Регистрация права собственности муниципального образования Кадошкинский муниципальный район на муниципальное имущество и земельные участки.

Основными мероприятиями в реализации данной программы являются:

 «Имущественные отношения», которые включают в себя:

 1) подготовка документов для определения рыночной стоимости муниципального имущества для совершения сделок;

2) приватизация муниципального имущества в количестве и в соответствии с установленным Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества на соответствующий год;

3) информационное обеспечение вовлечения объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот;

 4) организация работы по проведению торгов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества;

 5) администрирование доходов от использования муниципального имущества;

 6) проведение претензионно-исковой работы по взысканию платежей за пользование муниципальным имуществом;

 7) ведение реестра муниципального имущества Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия;

 8) организация проведения технической инвентаризации муниципального имущества;

 9) организация работ по регистрации права собственности муниципального образования Кадошкинский муниципальный район на муниципальное имущество;

 10) содержание и текущее обслуживание имущества, составляющего муниципальную казну Кадошкинского муниципального района.

 «Земельные отношения», которые включают в себя:

 1) формирование земельных участков для регистрации права собственности муниципального образования Кадошкинский муниципальный район;

 2) администрирование доходов от аренды и продажи земельных участков

 3) подготовка документов для определения рыночной оценки объектов для совершения сделок;

 4) проведение претензионно-исковой работы по взысканию платежей за пользование земельными участками;

 5) регистрация права собственности муниципального образования Кадошкинский муниципальный район на земельные участки;

 6) проведение комплексных кадастровых работ.

 В ходе реализации программы планируется достижение следующих целей:

- обеспечение эффективного управления земельными ресурсами и муниципальным имуществом, направленного на решение вопросов местного значения и увеличение доходов бюджета Кадошкинского муниципального района.

- обеспечение полноты и достоверности информации о составе муниципального имущества муниципального образования Кадошкинский муниципальный район, в том числе земельных участков.

 В 2023 году были реализованы из 11 мероприятий 9. На выполненные мероприятия было затрачено 112,4 тыс. руб. Оценка эффективности использования денежных средств составила 110,9 %. Степень достижения целевого значения составила 124,6%.

Уровень эффективности реализации программы составил 138,3 %.

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы – программа высокоэффективная.

**18. Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Кадошкинском муниципальном районе на 2023 - 2025 годы"**

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Кадошкинском муниципальном районе на 2019 - 2024 годы" утверждена постановлением администрации от 29.11.2019 г. №484-П и направлена на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий, совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в районе. Постановлением администрации от 30.12.2022 г. №623-П внесены изменения в программу.

Основными целевыми показателями являются:

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий до 25 в 2023 году (факт 10). Показатель выполнен на 250,0 %;

Сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 8 в 2023 году (факт 5). Показатель выполнен на 160,0%.

Степень реализации основных мероприятий за 2023 год составила 66,7 %; степень достижения целевых значений равна 205,0 %, эффективность использования финансовых средств составила 234,3 %. Общий уровень эффективности реализации Программы за 2023 год (480,4%) - высокоэффективный.

**19. Программа «Укрепление общественного здоровья населения Кадошкинского муниципального района» на 2020-2024 годы.**

Программа Кадошкинского муниципального района «Укрепление общественного здоровья населения Кадошкинского муниципального района» на 2020-2024 годы утверждена Постановлением администрации Кадошкинского муниципального района 30.07.2020г № 230-П, разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2010 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Кадошкинского муниципального района» на 2020 - 2024 годы создана на основе паспорта регионального сегмента федерального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" Национального проекта "Демография".

Основной задачей Программы является формирование среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ.

Увеличение доли лиц, приверженных ЗОЖ, приведет к снижению заболеваемости и смертности от основных хронических и неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических) и внешних причин (например, связанных с потреблением алкоголя) в трудоспособном возрасте.

Эффективная профилактика заболеваний будет реализована в рамках внедрения популяционной профилактической модели.

В целях пропаганды физической культуры и спорта, повышения престижа здорового образа жизни среди населения в районе функционирует спортивная школа и стадион.

Ежегодно проводятся всероссийские мероприятия "Кросс Нации", и "Лыжня России", в которых участвуют более 500 человек. Соревнования проходят как среди профессионалов, школьников и педагогов, так и среди различных групп населения.

В Кадошкинском районе ежегодно проводятся "Дни здоровья". Данные мероприятия ориентированы на массовый семейный отдых.

В районе проходят этапы зональных Всероссийских проектов "Мини-футбол в школу", "Кожаный мяч", "Стрит-баскет", "Белая ладья", "Чудо-шашки".

В Кадошкинском муниципальном районе продолжается внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". В течение минувшего года были проведены мероприятия по выполнению норм ГТО среди дошкольников, школьников и учащейся молодежи, зимний и летний Фестивали ГТО, различные спортивно-массовые мероприятия с элементами ГТО. Были организованы и проведены соревнования по выполнению норм ГТО среди взрослого населения. Всего по итогам 2023 года по выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" приняло участие более 350 человек.

Большое внимание уделяется работе с трудными подростками. Ежегодно проводится Спартакиада "Старты надежд" среди несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в Кадошкинском муниципальном районе. В период школьных каникул среди несовершеннолетних подростков, состоящих на учете в правоохранительных органах проводятся спортивно-массовые мероприятия.

Программа носит среднесрочный характер и будет реализовываться в течение 2020 - 2024 годов.

В 2022 году, в рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

- на стадионе «Электротехник» установлены уличные тренажеры и спортивные снаряды (п. 1.1);

- на постоянно основе функционирует система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (п. 1.2);

- на территории Кадошкинского городского поселения благоустроены придомовые территории (п. 1.3);

- с началом зимнего сезона в районе обустроены места массового катания на коньках и лыжах (п. 1.4);

- на территории Кадошкинского района проведен зимний фестиваль ГТО (п. 2.1.2);

- функционирует группа «Скандинавская ходьба среди людей старшего поколения» (п. 2.1.3);

- в общеобразовательных учреждениях на регулярной основе проводятся уроки здоровья для обучающихся 1-11 классов (п. 2.1.5)

- ученики 1-4 классов общеобразовательных учреждений района, а также ученики 5-11 классов из малообеспеченных семей обеспечены бесплатным полноценным, рациональным питанием (п. 2.2.3, п. 2.2.4):

- в газете «Возрождение» размещено 7 статей направленные на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни (п. 5.1);

- проведено 3 родительских собрания по вопросам формирования здорового образа жизни у обучающихся (п. 5.2);

Из 18 мероприятий программы исполнено 16.

Проведенная оценка эффективности реализации Программы за 2023 год показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 88,9%; эффективность использования финансовых средств составила 88,9%; степень достижения целевых значений равна 91,8%; общий уровень эффективности реализации Программы за 2023 год 81,6 % - эффективная.

# 20. Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2020 - 2025 гг.»

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2020 - 2025 гг.» утверждена постановлением администрации Кадошкинского муниципального района 03.10.2019 г № 403-П.

Главной целью Программы является сохранение доли сельского населения в общей численности населения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на уровне - 37,3%. Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:

- улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования;

обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:

- развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях;

- развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;

- благоустройства сельских территорий.

Финансовые средства в 2023 году выделялись из федерального, республиканского и местного бюджета, а также привлекались из внебюджетных источников.

 В 2023 году было введено 73,2 кв. метра жилья для граждан, проживающих на сельских территориях.

 Жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) не предоставлялось.

 В рамках программы проведено обустройство детской игровой площадки в селе Большая Поляна по ул. Ленина стоимостью 0,6 млн. руб.

Степень реализации основных мероприятий за 2023 год составила 80,0%; эффективность использования финансовых средств составила 92,2%; степень достижения целевых значений равна 17,0 %, общий уровень эффективности реализации Программы за 2023 год составил 15,6 % (неэффективный).

**21. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Кадошкинском муниципальном районе на 2021-2025 годы»**

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Кадошкинском муниципальном районе на 2021-2025 годы» утверждена постановлением администрации Кадошкинского муниципального района от 16.09.2021 г. 365-П.

За 2023 год проведены следующие мероприятия:

- Рассмотрение на заседаниях комиссии:

материалов проверки непредставления или представления неполных и (или) недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, претендующими на замещение и замещающими должности муниципальной службы;

результатов осуществления контроля за расходами лиц, замещающих должности муниципальной службы;

заявлений лиц, замещающих должности муниципальной службы, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;

уведомлений лиц, замещающих должности муниципальной службы, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

обращений граждан, замещавших в органе местного самоуправления должности муниципальной службы, включенные в соответствующий перечень должностей, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в их должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;

уведомлений коммерческих или некоммерческих организаций о заключении с гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в органе местного самоуправления, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального управления данными организациями входили в их должностные обязанности;

материалов проверки связанных с несоблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, иных ограничений, запретов, принципов служебного поведения и неисполнения обязанностей, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации о муниципальной службе и противодействии коррупции

- профилактика коррупции в работе лиц, замещающих должности муниципальной службы.

- Повышение организованности и профессионализма в работе кадровых служб по противодействию коррупции.

- определение ответственных лиц за организацию работы по приему и первичной обработке справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

организация работы по приему и первичной обработке справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

ежегодно до 30 апреля представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы и руководителей муниципальных учреждений;

при оформлении трудовых отношений с лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, замещение которых влечет за собой представление данных сведений, а также с лицами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений;

оказание индивидуальной консультативной помощи лицам, представляемым справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

- размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных отдельными категориями лиц, за весь период замещения ими должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет в разделе «Противодействие коррупции» ежегодно в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи;

внесение не позднее 14 рабочих дней после окончания срока, установленного для представления уточненных сведений, соответствующих изменений в размещенные на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при представлении отдельными категориями лиц уточненных сведений в соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 7 октября 2013 г. № 530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

- проведение проверок непредставления или представления недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, претендующими на замещение и замещающими должности муниципальной службы, а также лицами, претендующими и замещающими должности руководителей муниципальных учреждений;

осуществление контроля за расходами лиц, замещающих должности муниципальной службы;

проведение проверок соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами;

проведение проверок достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

проведение проверок соблюдения лицами, замещающими должности муниципальный службы, иных ограничений и запретов, принципов служебного поведения, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации о муниципальной службе и противодействии коррупции

- информирование лиц, замещающих должности муниципальный службы, об обязанности предварительно письменно уведомлять представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу;

проведение проверок соблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства об уведомлении представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы;

обеспечение рассмотрение вопроса о возможном возникновении конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей лицом, замещающим должность муниципальной службы, на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

- определение перечня функций органа местного самоуправления, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции;

анализ должностных инструкций лиц, замещающих должности муниципальной службы, на предмет содержания в них полномочий, связанных с коррупционными рисками;

внесение уточнений в перечни должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками;

- минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных управленческих процессах при реализации коррупционно-опасных функций

- организация работы по привлечению к ответственности лиц, не представивших либо представивших неполные и (или) недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, за несоблюдение требований к служебному поведению и (или) урегулированию конфликта интересов, а также за несоблюдение иных ограничений, запретов и неисполнение обязанностей, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в целях противодействия коррупции;

- обязательное проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, их проектов и иных документов на постоянной основе в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и порядком, установленным нормативным правовым актом органа местного самоуправления.

- проведение мониторинга по размещению муниципальных заказов с целью выявления и устранения коррупционных рисков в деятельности органа местного самоуправления по размещению муниципальных заказов.

- обеспечение доступа граждан и организаций к информации об антикоррупционной деятельности органа местного самоуправления путем своевременного размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет.

- размещение в средствах массовой информации муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, иной информации по противодействию коррупции.

- обеспечение систематического контроля за выполнением требований, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проведение антикоррупционной экспертизы документации по закупкам;

анализ практики закупок;

проведение информационно-разъяснительной работы с сотрудниками муниципальных учреждений о нормах Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Из 26 мероприятий программы исполнено 24.

Проведенная оценка эффективности реализации программы за 2023 год показала, что степень реализации основных мероприятий программы составила 92,3 %. Степень достижения целевых значений равна 120 %. Общий уровень эффективности реализации программы за 2023 год 110,8 % (высокоэффективный).

**22. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2021 - 2023 годы»**

Муниципальная программа направлена на снижение потребление топливно-энергетических ресурсов и воды.

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального района составила 100%. Показатель выполнен на 100%;

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования составила 100%. Показатель выполнен на 100%;

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального района составила 89 %. Показатель выполнен на 93,7 %;

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального района составила 100%. Показатель выполнен на 100%.

Степень реализации основных мероприятий за 2023 год составила 70,8 %; эффективность использования финансовых средств составила172,8 %; степень достижения целевых значений равна 99,9 %, общий уровень эффективности реализации Программы за 2023 год составил 172,7 % (высокоэффективный).

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **степень реализации основных мероприятий программы, %** | **эффективность использования финансовых средств, %** | **степень достижения целевых значений, %** | **общий уровень эффективности реализации, %** | **Результат оценки****(заключение об эффективности)** |
| 1.Муниципальная Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2025 годы»  | 88,5 | 88,5 | 105,8 | 93,6 | эффективный |
| 2. Муниципальная программа«Экономическое развитие Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года» | 100 | 435,8 | 73,4 | 319,8 | высокоэффективный |
| 3. Муниципальная программа Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2022-2025 годы» | 57,1 | 126,6 | 60,3 | 76,4 | удовлетворительный |
| 4. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Кадошкинском муниципальном районе на 2014-2025 годы» | 88,5 | 88,5 | 97,9 | 86,6 | эффективный |
| 5. Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Кадошкинском муниципальном районе  | 100 | 100,3 | 91,4 | 91,7 | эффективный |
| 6. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, автомобильных дорог и транспортного обслуживания Кадошкинского муниципального района на 2023-2025 годы»  | 80 | 136,0 | 80,9 | 110,0 |  высокоэффективный |
| 7.Программа «Развитие муниципальной службы в Кадошкинском муниципальном районе на 2019-2025 годы» | 100 | - | 86,7 | - | рассчитать невозможно из-за отсутствия финансирования |
| 8.Муниципальная программа «Развитие образования в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 - 2026 годы» | 100 | 102,0 | 110,3 | 112,5 | высокоэффективный |
| 9.Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание в Кадошкинском муниципальном районе» (на 2016-2025 гг.) | 96,0 | 96,0 | 99,9 | 95,9 |  эффективный |
| 10.Программа «Развитие физической культуры и спорта в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2024 годы**»** | 85,7 | 85,7 | 106,6 | 91,4 | эффективный |
| 11. Программа «Развитие культуры и туризма в Кадошкинском муниципальном районе» на 2017-2026 годы | 96,6 | 100,5 | 103,4 | 103,9 | высокоэффективный |
| 12.Программа «Дополнительные меры социальной поддержки, социальной помощи на 2019-2025 годы» | 100 | 100 | 100 | 100 | эффективный |
| 13.Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства на территории Кадошкинского муниципального района на 2021 - 2030 годы» | 100,0 | 102,7 | 86,4 | 88,7 | эффективный |
| 14.Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Кадошкинского муниципального района на 2019-2024 годы» | 100 | 100 | 100 | 100 | эффективный |
| 15.Программа «Безопасность жизнедеятельности населения Кадошкинского муниципального района на 2023-2025 гг.» | 80 | 65,6 | 111,1 | 72,9 | удовлетворительный |
| 16.Муниципальная программа «Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений» на 2020-2025 годы» | 90,9 | 90,9 | 100 | 90,9 | эффективный |
| 17.Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2025 гг.»  | 81,8 | 110,9 | 124,6 | 138,3 | высокоэффективный |
| 18.Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Кадошкинском муниципальном районе на 2023 - 2025 годы" | 66,7 | 234,3 | 205,0 | 480,4 | высокоэффективный |
| 19.Программа «Укрепление общественного здоровья населения Кадошкинского муниципального района» на 2020-2024 годы. | 88,9 | 88,9 | 91,8 | 81,6 | эффективный |
| 20.Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2020 - 2025 гг.» | 80 | 92,2 | 17 | 15,6 | неэффективный |
| 21.Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Кадошкинском муниципальном районе на 2021-2025 годы» | 92,3 | 92,3 | 120,0 | 110,8 | высокоэффективный |
| 22 Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2021 - 2023 годы" | 70,8 | 172,8 | 99,9 | 172,7 | высокоэффективный |

**Выводы и предложения:** по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год:

1. Из 22 муниципальных программ 8 программ имеют высокий уровень эффективности реализации программы (36,4 %).
2. 10 программ имеют эффективный уровень реализации программы (45,4 %).
3. 2 программы имеют удовлетворительный уровень реализации программы (9,0 %).
4. 1 программа имеет неудовлетворительный уровень эффективности (4,6%)
5. По 1 программе уровень эффективности реализации программы рассчитать не представляется возможным по причине отсутствия финансирования (4,6 %).

 **Заключение**

 Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития Кадошкинского муниципального района при помощи программного метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций.

В реализации программ остаются актуальными следующие недостатки:

- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы;

- неравномерность использования бюджетных средств.

Учитывая вышеизложенное, ответственным исполнителям муниципальных программ, необходимо:

- разрабатывать, реализовывать и проводить оценку эффективности реализации муниципальных программ Кадошкинского муниципального района в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кадошкинского муниципального района от 29 апреля 2015 года № 160-П;

- активизировать подачу заявок в отраслевые Министерства Республики Мордовия на получение субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия на реализацию муниципальных программ.