АДМИНИСТРАЦИЯ КАДОШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

14.03.2023 № 70-Р

р.п. Кадошкино

**Об организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере**

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона
от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон №189-ФЗ):

1. Организовать оказание муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия в соответствии с положениями Федерального закона №189-ФЗ.

2. Установить, что применение предусмотренных статьей 9 Федерального закона №189-ФЗ способов отбора исполнителей услуг осуществляется в отношении направления деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с порядком формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, утверждаемым Администрацией Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия.

3. Утвердить:

1) План апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2) Таблицу показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, согласно приложению №2 к настоящему распоряжению.

3) Состав рабочей группы по организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей в соответствии с Федеральным законом №189-ФЗ на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, согласно приложению №3 к настоящему распоряжению.

4. В целях определения порядка информационного обеспечения организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия:

1) установить, что перечень документов, обмен которыми между уполномоченными органами, потребителями услуг, исполнителями услуг, участниками отбора исполнителей услуг, иными юридическими и физическими лицами в отношении муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей осуществляется в форме электронных документов, определяется муниципальными правовыми актами Администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, принятыми в целях внедрения на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия. Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования;

2) определить информационные системы, используемые в целях организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере:

государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

автоматизированная информационная система «Персонифицированное финансирование дополнительного образования»;

единая автоматизированная информационная система сбора и анализа данных по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в регионах (ЕИАС ДО).

5. Информация и документы, формирование которых предусмотрено Федеральным законом №189-ФЗ, подлежат размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в порядке, определенном приказом Минфина России от 28декабря 2016 № 243н.

И.о. Главы Кадошкинского

муниципального района

Республики Мордовия В. В. Ханюкова

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Кадошкинского муниципального района

Республики Мордовия

от 14 марта 2023г. №70-Р

**План апробации механизмов организации оказания**

**муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия в соответствии с положениями Федерального закона от 13.07.2020 года №189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон №189-ФЗ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат |
|  | Утверждение порядка формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия,формы и сроков формирования отчета об исполнении муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | февраль-март 2023 года | порядок утвержден, форма и сроки формирования отчета утверждены |
|  | Утверждение и размещение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | Уполномоченные органы | до 1 марта 2023 года | муниципальный социальный заказ утвержден и размещен |
|  | Утверждение Положения о персонифицированные дополнительные образования детей в Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия (либо внесение изменений) | Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | апрель-май 2023 года | положение утверждено |
|  | Утверждение требований к условиям и порядку оказания муниципальных услуг в социальной сфере | Уполномоченные органы | апрель-май 2023 года | требования утверждены |
|  | Внесение изменений в решение о бюджете (сводную бюджетную роспись) Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия для целей реализации положений Федерального закона №189-ФЗ по оказанию муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Совет депутатовКадошкинского муниципального района Республики Мордовия | апрель-май 2023 года | изменения внесены |
|  | Внесение изменений в муниципальную программу Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия **«**Развитие образования**»** для целей реализации положений 189-ФЗ по оказанию муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | май-июнь2023 года | изменения внесены |
|  | Утверждение программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия (либо внесение изменений) | Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия (либо орган управления образование) | май-июнь2023 года | программа персонифицированного финансирования утверждена |
|  | Утверждение порядка определения нормативных затрат для целей оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с частью 9 статьи 7 Федерального закона №189-ФЗ | Уполномоченные органы | май-июнь2023 года | порядок утвержден |
|  | Утверждение порядка предоставления субсидий на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | май-июнь 2023 года | порядок утвержден |
|  | Утверждение порядка заключения в электронной форме соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителя услуг в целях исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | май-июнь 2023 года | порядок утвержден |
|  | Утверждение изменений в муниципальный социальный заказ для целей оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Уполномоченные органы | май-август 2023 года | изменения внесены |
|  | Внесение изменений в муниципальные задания и заключение соглашений о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с муниципальными учреждениями в соответствии с социальным сертификатом | Уполномоченные органы | май-август 2023 года, далее -непрерывно | изменения внесены, соглашения заключены |
|  | Заключение соглашений о предоставлении субсидий исполнителям услуг в соответствии с социальным сертификатом, не являющимся муниципальными учреждениями Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Уполномоченные органы | август 2023 года, далее - непрерывно | соглашения заключены |
|  | Реализация организационных и информационных мероприятий, направленных на подготовку заинтересованной общественности (потребителей услуг, исполнителей услуг) к реализации положений Федерального закона №189-ФЗ с 1 сентября 2023 года, включая проведение информационной кампании. | Уполномоченные органы | март-сентябрь 2023 года | организационные и информационные мероприятия проведены |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Кадошкинского муниципального района

 Республики Мордовия

от 14 марта 2023г. №70-Р

**Таблица показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия**

|  № п/п | Цель | Тип индикатора | Индикатор | Базовая величина | Целевой ориентир | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля немуниципального сектора, вовлеченного в оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с социальным сертификатом | Итоговый результат | Доля юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, вовлеченных в оказание муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с социальным сертификатом, процент | значение:год: 2023 | значение:год: 2024 | Финансовое управление Кадошкинского муниципального района РМ |
| 2. | Усиление конкуренции при выборе немуниципальных исполнителей услуг  | Процесс | Уточнение/доработка актов местной администрации с учетом механизмов, предусмотренных Федеральным законом № 189-ФЗ | значение: подготовкагод: 2023 | значение:завершениегод: 2024 | Финансовое управление Кадошкинского муниципального района РМ |
| Промежуточный результат  | Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участвовавших в процедурах отбора исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере (далее – исполнитель услуг) в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей» | значение: год: 2023 | значение: год: 2024 |  |
| из них количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» | значение:год: 2023 | значение: год: 2024 |  |
| Итоговый результат  | Доля юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, имеющих высокий уровень потенциала для конкуренции с муниципальными учреждениями при отборе исполнителей услуг в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в общем объеме организаций, оказывающих указанные услуги, процент | значение:год: 2023 | значение: год: 2024 |  |
| 3. | Увеличение охвата услугами/доступа к услугам  | Процесс | Информационная кампания для потребителей муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» (далее – потребитель услуг) и исполнителей услуг | значение:проведенагод: 2023 | значение:проведенагод: 2024 | Финансовое управление Кадошкинского муниципального района РМ |
| Промежуточный результат  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | значение:год: 2023 | значение:год: 2024 |  |
|  |
| Итоговый результат  | Общее количество потребителей муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», человек  | значение: год: 2023 | значение: год: 2024 |  |
| Количество потребителей услуг, получивших муниципальную услугу в социальной сфере, по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» у исполнителей услуг, не являющихся муниципальными учреждениями, человек | значение:год: 2023 | значение: год: 2024 |  |
| 4. | Повышение качества оказанных услуг  | Процесс | Определение стандартов (порядков) оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», и минимальных требований к качеству их оказания | значение: дагод: 2023 | значение: дагод: 2024 | Финансовое управление Кадошкинского муниципального района РМ |
| Процесс  | Создание системы мониторинга и оценки (в т.ч. информационной системы при наличии возможности) качества оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» | значение: подготовкагод: 2023 | значение: завершениегод: 2024 |  |
| Процесс | Наличие в органе местного самоуправления, осуществляющем регулирование оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей»,структурного подразделения, осуществляющего мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) их оказания (далее – структурное подразделение), а также перечня мероприятий по проведению указанного мониторинга и показателей реализации таких мероприятий (далее – чек-лист) | значение: отсутствуетгод: 2023 | значение: созданогод: 2024 |  |
| Промежуточный результат  | Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», проводящих мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) оказания муниципальных услуг в социальной сфере, процент | значение:год: 2023 | значение:год: 2024 |  |
| Итоговый результат  | Доля соответствия показателей, определенных в рамках мероприятий по проведению мониторинга оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», показателям, включенным в чек-лист, определенная в ходе указанного мониторинга, проводимого структурным подразделением, процент | значение: год: 2023 | значение: год: 2024 |  |
| 5. | Рост удовлетворенности граждан оказанием муниципальных услуг в социальной сфере | Процесс | Создание механизмов обратной связи исполнителей услуг с потребителями услуг, которым указанные исполнители услуг оказали муниципальные услуги в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» | значение: подготовкагод: 2023 | значение: механизмы созданыгод: 2024 | Финансовое управление Кадошкинского муниципального района РМ |
| Промежуточный результат  | Доля исполнителей услуг, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», проводящих мониторинг удовлетворенности потребителей услуг, которым указанные исполнители оказали муниципальные услуги в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», качеством оказанных услуг, процент | значение: год: 2023 | значение: год: 2024 |  |
| Итоговый результат  | Процент потребителей услуг, удовлетворенных качеством муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», оказанных исполнителями услуг, от общего числа потребителей услуг, определенный по результатам мониторинга удовлетворенности потребителей услуг | значение: год: 2023 | значение: год: 2024 |  |

Приложение № 3

к распоряжению Администрации

Кадошкинского муниципального района

Республики Мордовия

от 14 марта 2023г. №70-Р

**Состав рабочей группы по организации оказания муниципальных услуг в**

**социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Должность |
| Горшкова Татьяна Владимировна  | председатель комиссии, начальник управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района.  |
| Шмидт Ирина Васильевна | Директор МКУ «ЦИМО» Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия. |
| Кудряшкин Виталий Николаевич  | Директор МБУ ДО «Спортивная школа» Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия. |
| Адайкина Аделина Юрьевна | И. о директора МБУ ДО «Дом творчетва» Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия. |
| Грачева Марина Вячеславовна | Директор МБУ ДО «Кадошкинская школа искусств» Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия. |
| Долотказина Татьяна Витальевна | Директор МКУ «ЦОМУ» Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия. |
| Уторова Надия Руслановна | Заместитель Главы- начальник финансового управления Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия. |